## Estimación de Costos
ESTIMACIÓN DE COSTOS - PROYECTO LoRA-HDL-QA
Basado en datos reales del cronograma XML (ProjectLibre) ¦ Tarifa: Q 80/hr ¦ Moneda: GTQ
Fase | UID Tarea | Nombre de Tarea | Horas | Tarifa (Q/hr) | Costo (Q)
INICIO
INICIO | 4 | Revisar normativo y reglamento de graduación | 8 | 80 | 640
INICIO | 5 | Delimitar el tema de investigación | 16 | 80 | 1280
INICIO | 6 | Preparar formularios y documentación | 8 | 80 | 640
INICIO | 7 | Presentar solicitud formal ante la facultad | 3 | 80 | 240
INICIO | 8 | Período de espera — resolución institucional | 39 | 80 | 3120
INICIO | 9 | Recibir aprobación formal del tema | 4 | 80 | 320
INICIO | 11 | Identificar y evaluar candidatos a asesor | 8 | 80 | 640
INICIO | 12 | Contactar y reunirse con candidatos | 8 | 80 | 640
INICIO | 13 | Seleccionar asesor definitivo | 3 | 80 | 240
INICIO | 14 | Formalizar carta de asignación del asesor | 3 | 80 | 240
INICIO | 15 | Primera reunión de trabajo con asesor | 7 | 80 | 560
INICIO | 17 | Definir alcance, supuestos y restricciones | 15 | 80 | 1200
INICIO | 18 | Elaborar EDT (WBS) del proyecto | 15 | 80 | 1200
INICIO | 19 | Elaborar cronograma y línea base de tiempo | 15 | 80 | 1200
INICIO | 20 | Identificar y evaluar riesgos | 7 | 80 | 560
INICIO | 21 | Elaborar plan de comunicación y seguimiento | 7 | 80 | 560
INICIO | 22 | Revisión y aprobación del plan con asesor | 15 | 80 | 1200
Subtotal INICIO |  |  |  |  | 14480
PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN | 25 | Revisión de literatura sobre el problema | 23 | 80 | 1840
PLANIFICACIÓN | 26 | Redactar planteamiento del problema | 23 | 80 | 1840
PLANIFICACIÓN | 27 | Definir objetivos general y específicos | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 28 | Plantear hipótesis de investigación | 7 | 80 | 560
PLANIFICACIÓN | 29 | Escribir justificación del proyecto | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 30 | Redactar documento completo de anteproyecto | 23 | 80 | 1840
PLANIFICACIÓN | 31 | Revisión del anteproyecto con asesor | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 32 | Presentar anteproyecto ante comité evaluador | 7 | 80 | 560
PLANIFICACIÓN | 33 | Período de espera — aprobación del comité | 31 | 80 | 2480
PLANIFICACIÓN | 35 | Revisar y comparar metodologías de investigación | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 36 | Seleccionar y justificar metodología adoptada | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 37 | Diseñar arquitectura general del experimento | 23 | 80 | 1840
PLANIFICACIÓN | 38 | Identificar y seleccionar datasets HDL / QA | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 39 | Planificar pipeline de entrenamiento y evaluación | 15 | 80 | 1200
PLANIFICACIÓN | 40 | Definir métricas y criterios de éxito del modelo | 7 | 80 | 560
PLANIFICACIÓN | 41 | Documentar y aprobar diseño metodológico | 15 | 80 | 1200
Subtotal PLANIFICACIÓN |  |  |  |  | 21120
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN | 44 | Rev. bibliográfica: LLMs y arquitecturas Transformer | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 45 | Rev. bibliográfica: LoRA y métodos PEFT | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 46 | Rev. bibliográfica: HDL — VHDL / Verilog | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 47 | Rev. bibliográfica: QA en diseño digital y EDA | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 48 | Redactar sección — Fundamentos teóricos | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 49 | Redactar sección — LoRA aplicado a generación HDL | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 50 | Redactar sección — Estado del arte | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 51 | Revisión del marco teórico con asesor | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 52 | Corrección y ajuste del marco teórico | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 54 | Catalogar datasets HDL / QA disponibles | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 55 | Descargar y verificar integridad de datasets | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 56 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 57 | Limpieza y depuración de datos | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 58 | Tokenización y formateo para fine-tuning LLM | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 59 | Transformación y normalización de datos | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 60 | Validación de calidad e integridad del dataset | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 61 | Documentar pipeline de preprocesamiento | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 63 | Configurar entorno Python / HuggingFace en MacBook | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 64 | Instalar y verificar librerías PEFT / LoRA | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 65 | Seleccionar y cargar modelo base LLM | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 66 | Implementar cargador de datos HDL personalizado | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 67 | Configurar parámetros LoRA (r, alpha, dropout) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 68 | Ejecutar entrenamiento piloto (sanity check) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 69 | Analizar métricas de pérdida y accuracy del piloto | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 70 | Ajustar hiperparámetros — iteración 1 | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 71 | Ejecutar entrenamiento optimizado iteración 1 | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 72 | Ajustar hiperparámetros — iteración 2 | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 73 | Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo) | 31 | 80 | 2480
EJECUCIÓN | 74 | Guardar, versionar y respaldar modelo entrenado | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 75 | Documentar proceso de entrenamiento completo | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 77 | Revisar benchmarks existentes para LLM / HDL | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 78 | Definir métricas: BLEU, exactitud sintáctica, PASS@k | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 79 | Implementar scripts de evaluación automatizada | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 80 | Ejecutar benchmark — modelo LoRA fine-tuned | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 81 | Ejecutar benchmark — modelo base (baseline) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 82 | Comparar y analizar: LoRA vs baseline | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 83 | Documentar resultados del benchmark | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 85 | Compilar y consolidar todas las métricas | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 86 | Análisis estadístico descriptivo de resultados | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 87 | Visualizar resultados (gráficas y tablas) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 88 | Comparar con modelos del estado del arte | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 89 | Identificar fortalezas, limitaciones y trabajo futuro | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 90 | Redactar análisis e interpretación de resultados | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 92 | Definir estructura y capítulos del informe | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 93 | Redactar cap. 1 — Introducción | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 94 | Integrar cap. 2 — Marco teórico (ajustar) | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 95 | Redactar cap. 3 — Metodología | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 96 | Redactar cap. 4 — Resultados y análisis | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 97 | Redactar cap. 5 — Conclusiones y recomendaciones | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 98 | Elaborar referencias bibliográficas (APA / IEEE) | 7 | 80 | 560
EJECUCIÓN | 99 | Revisar formato y estilo según normativo UNIS | 15 | 80 | 1200
EJECUCIÓN | 100 | Primera revisión con asesor (espera retroalim.) | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 101 | Aplicar primera ronda de correcciones | 23 | 80 | 1840
EJECUCIÓN | 102 | Segunda revisión con asesor (espera retroalim.) | 39 | 80 | 3120
EJECUCIÓN | 103 | Aplicar segunda ronda de correcciones | 23 | 80 | 1840
Subtotal EJECUCIÓN |  |  |  |  | 81360
MONITOREO Y CONTROL
MONITOREO Y CONTROL | 106 | Planificar agenda y protocolo de reuniones | 7 | 80 | 560
MONITOREO Y CONTROL | 107 | Conducir reuniones semanales con asesor | 79 | 80 | 6320
MONITOREO Y CONTROL | 108 | Elaborar reportes de avance mensuales | 39 | 80 | 3120
MONITOREO Y CONTROL | 109 | Actualizar y monitorear cronograma del proyecto | 15 | 80 | 1200
MONITOREO Y CONTROL | 111 | Registrar solicitudes de cambio formales | 15 | 80 | 1200
MONITOREO Y CONTROL | 112 | Evaluar y aprobar cambios con asesor | 15 | 80 | 1200
MONITOREO Y CONTROL | 113 | Implementar cambios aprobados | 23 | 80 | 1840
MONITOREO Y CONTROL | 114 | Documentar lecciones aprendidas | 15 | 80 | 1200
Subtotal MONITOREO Y CONTROL |  |  |  |  | 16640
CIERRE
CIERRE | 117 | Recibir retroalimentación final del asesor | 7 | 80 | 560
CIERRE | 118 | Aplicar correcciones finales al documento | 23 | 80 | 1840
CIERRE | 119 | Revisión de ortografía, gramática y estilo | 7 | 80 | 560
CIERRE | 120 | Formatear documento final según normativo UNIS | 15 | 80 | 1200
CIERRE | 121 | Aprobación final y firma del asesor | 23 | 80 | 1840
CIERRE | 123 | Preparar presentación PowerPoint para defensa | 15 | 80 | 1200
CIERRE | 124 | Elaborar material de apoyo y demo técnico | 7 | 80 | 560
CIERRE | 125 | Realizar ensayos de presentación (mínimo 3) | 7 | 80 | 560
CIERRE | 126 | Defensa oral ante el jurado evaluador | 7 | 80 | 560
CIERRE | 127 | Período de espera — resolución y nota del jurado | 23 | 80 | 1840
CIERRE | 129 | Aplicar correcciones indicadas por el jurado | 15 | 80 | 1200
CIERRE | 130 | Imprimir, empastar y preparar copias finales | 4 | 80 | 320
CIERRE | 131 | Entrega formal a biblioteca y facultad | 3 | 80 | 240
CIERRE | 132 | Cierre administrativo del proyecto | 4 | 80 | 320
Subtotal CIERRE |  |  |  |  | 12800
COSTO DIRECTO TOTAL (Mano de obra + Equipo) |  |  |  |  | 152400
+ MacBook M1 2020 (nueva) |  |  |  |  | 6000
+ Reserva de Contingencia (basada en análisis de riesgos) |  |  |  |  | 20846
+ Reserva de Gestión (respuestas a riesgos) |  |  |  |  | 700
TOTAL FUNDING REQUIREMENT |  |  |  |  | 173946

## Funding por Mes
REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO POR PERÍODO
Período | Horas planificadas | Costo mano de obra (Q) | Acumulado (Q)
Febrero 2026 | 211 | 16880 | 16880
Marzo 2026 | 367 | 29360 | 46240
Abril 2026 | 374 | 29920 | 76160
Mayo 2026 | 172 | 13760 | 89920
Junio 2026 | 190 | 15200 | 105120
Julio 2026 | 226 | 18080 | 123200
Agosto 2026 | 160 | 12800 | 136000
Septiembre 2026 | 130 | 10400 | 146400
Equipo (MacBook M1) - Mes 1 | 0 | 6000 | 152400
Reserva Contingencia (asignada proporcional) | 0 | 20846 | 173246
Reserva Gestión | 0 | 700 | 173946
TOTAL FUNDING REQUIREMENT |  |  | 173946