## Registro de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS - PROYECTO LoRA-HDL-QA
PMBOK 8va Edición ¦ Análisis cualitativo y cuantitativo ¦ Contingencia basada en costo esperado
Task UID | Tarea | Risk ID | Descripción del Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto Máx (Q) | Estrategia de Respuesta | Costo Respuesta (Q) | Costo Esperado (Q)
8 | Período de espera — resolución institucional | R-01 | Demora en resolución institucional por procesos administrativos lentos | Organizacional | 40% | 3120 | Escalar con Director; enviar recordatorios formales cada 5 días hábiles | 0 | 1248
10 | Asignación de Asesor | R-02 | Retraso en asignación de asesor por disponibilidad limitada de docentes | Recursos Humanos | 35% | 2520 | Contactar múltiples candidatos simultáneamente; escalera al Director de Carrera | 0 | 882
25 | Revisión de literatura sobre el problema | R-03 | Escasez de literatura específica sobre LoRA aplicado a HDL/Verilog | Técnico | 25% | 1840 | Ampliar búsqueda a papers de PEFT generales y transfer learning de código; contactar autores | 0 | 460
30 | Redactar documento completo de anteproyecto | R-04 | Rechazo del anteproyecto por comité evaluador por alcance excesivo | Técnico | 20% | 5000 | Reducir alcance a una sola estrategia de preprocesamiento; revisión previa con Director | 0 | 1000
37 | Diseñar arquitectura general del experimento | R-05 | Arquitectura experimental no viable con hardware M1 8GB (batch=1 insuficiente) | Técnico | 30% | 5000 | Evaluar QLoRA 4-bit con MLX; considerar gradient checkpointing; reducir tamaño modelo | 0 | 1500
38 | Identificar y seleccionar datasets HDL / QA | R-06 | No encontrar datasets HDL/QA de calidad suficiente para fine-tuning | Técnico | 30% | 3000 | Generar dataset sintético con GPT-4; usar VerilogEval como base; web scraping repositorios | 0 | 900
55 | Descargar y verificar integridad de datasets | R-07 | Datasets corruptos o enlaces rotos en repositorios públicos | Técnico | 25% | 560 | Verificar checksums; descargar desde múltiples mirrors; mantener copias locales | 0 | 140
57 | Limpieza y depuración de datos | R-08 | Datos de entrenamiento con corrupción no detectada afecta convergencia LoRA | Calidad | 30% | 3000 | Implementar pipeline de validación automatizada; revisión manual de muestra aleatoria | 0 | 900
63 | Configurar entorno Python / HuggingFace en MacBook | R-09 | Incompatibilidad de MLX / HuggingFace con MacBook M1 (errores de compilación) | Técnico | 25% | 1500 | Usar entorno Conda; probar versiones estables documentadas; foro de Apple ML | 500 | 375
65 | Seleccionar y cargar modelo base LLM | R-10 | Modelo base Qwen3-4B no carga en 8GB RAM (OOM al inicializar) | Técnico | 40% | 4000 | Usar quantización 4-bit GGUF; probar modelos más pequeños (Qwen3-1.5B) | 0 | 1600
68 | Ejecutar entrenamiento piloto (sanity check) | R-11 | Entrenamiento piloto diverge o produce NaN en pérdida | Técnico | 35% | 2500 | Reducir learning rate; aumentar warmup steps; revisar normalización de datos | 0 | 875
71 | Ejecutar entrenamiento optimizado iteración 1 | R-12 | Tiempo de entrenamiento excede estimado por thermal throttling del M1 | Técnico | 45% | 3000 | Entrenar en horarios nocturnos; usar ventilador externo; dividir en sub-epochs | 200 | 1350
73 | Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo) | R-13 | Entrenamiento final interrumpido por falla de hardware (sobrecalentamiento M1) | Técnico | 25% | 6000 | Implementar checkpointing cada 100 steps; respaldo en iCloud/Google Drive; refrigeración | 0 | 1500
73 | Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo) | R-14 | Resultados del modelo final no superan baseline (fine-tuning sin mejora) | Técnico | 30% | 5000 | Ajustar rank LoRA (r=16→64); probar diferentes learning rates; data augmentation | 0 | 1500
79 | Implementar scripts de evaluación automatizada | R-15 | VerilogEval v2 no ejecuta correctamente en entorno ARM/M1 (dependencias rotas) | Técnico | 30% | 2500 | Compilar dependencias nativas para ARM; usar Rosetta 2; adaptar scripts | 0 | 750
80 | Ejecutar benchmark — modelo LoRA fine-tuned | R-16 | Memoria insuficiente para ejecutar benchmark con modelo fine-tuned cargado | Técnico | 35% | 1840 | Cerrar aplicaciones; reiniciar sistema; evaluar por lotes pequeños | 0 | 644
88 | Comparar con modelos del estado del arte | R-17 | Modelos SOTA publicados usan hardware GPU/A100 no reproducible en M1 | Técnico | 40% | 2000 | Documentar limitaciones de hardware; comparar normalizando por recursos computacionales | 0 | 800
95 | Redactar cap. 3 — Metodología | R-18 | Metodología requiere cambios mayores tras revisión del asesor | Organizacional | 25% | 3000 | Mantener reuniones quincenales; enviar borradores por secciones | 0 | 750
100 | Primera revisión con asesor (espera retroalim.) | R-19 | Retroalimentación del asesor demora más de 2 semanas | Organizacional | 30% | 1840 | Establecer SLA de respuesta; enviar recordatorios; agendar reuniones presenciales | 0 | 552
102 | Segunda revisión con asesor (espera retroalim.) | R-20 | Observaciones extensas del asesor requieren reescritura de capítulos completos | Organizacional | 25% | 5000 | Anticipar observaciones revisando tesis previas del asesor; redacción iterativa temprana | 0 | 1250
107 | Conducir reuniones semanales con asesor | R-21 | Asesor cancela reuniones semanales recurrentemente | Organizacional | 20% | 1500 | Agendar con 1 semana de anticipación; confirmar 24h antes; alternar presencial/virtual | 0 | 300
113 | Implementar cambios aprobados | R-22 | Cambios aprobados requieren reprocesamiento de datos o re-entrenamiento | Técnico | 20% | 3000 | Versionar todo código y datos; mantener checkpoints; estimar impacto antes de aprobar | 0 | 600
121 | Aprobación final y firma del asesor | R-23 | Asesor no aprueba documento final por calidad insuficiente | Organizacional | 15% | 3000 | Revisión previa en múltiples iteraciones; checklist de calidad antes de solicitar firma | 0 | 450
126 | Defensa oral ante el jurado evaluador | R-24 | Defensa oral no exitosa por falta de preparación o jurado exigente | Organizacional | 20% | 2000 | Ensayos con familiares; preparar respuestas a preguntas difíciles; demo técnico robusto | 0 | 400
130 | Imprimir, empastar y preparar copias finales | R-25 | Error en impresión/empastado con plazo de entrega inminente | Operativo | 15% | 800 | Verificar formato PDF antes de imprimir; reservar 2 días de margen; imprueba en copistería de confianza | 0 | 120
TOTAL CONTINGENCIA (suma de costos esperados) | [8 empty] | 20846
TOTAL RESERVA DE GESTIÓN (costos de respuesta) | [8 empty] | 700
RESERVA TOTAL DE RIESGOS | [8 empty] | 21546

## Matriz Prob-Impacto
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO (Cualitativo)
Categoría | Cantidad de Riesgos | Costo Esperado (Q) | Porcentaje | Riesgos IDs
Técnico | 15 | 13994 | 67.13% | R-03, R-04, R-05, R-06, R-07, R-09, R-10, R-11, R-12, R-13, R-14, R-15, R-16, R-17, R-22
Organizacional | 7 | 4950 | 23.75% | R-01, R-18, R-19, R-20, R-21, R-23, R-24
Calidad | 1 | 900 | 4.317% | R-08
Recursos Humanos | 1 | 882 | 4.231% | R-02
Operativo | 1 | 120 | 0.5757% | R-25