## Slide 1
UNIVERSIDAD DEL ISTMO DE GUATEMALA
Facultad de Ingeniería (FING) | Ingeniería en Sistemas y CC
PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PMBOK 8va Edición — todos los documentos de iniciación y planificación
Proyecto: LoRA-HDL-QA
PM: Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo
Febrero — Septiembre 2026

## Slide 2
DOMINIO DE DESEMPEÑO: GOBERNANZA
Un modelo de gestión alineado con los objetivos institucionales. Define estructuras de autoridad, toma de decisiones, y mecanismos de control del proyecto.

## Slide 3
03
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Documento formal que autoriza el proyecto | PMBOK 8va, Gobernanza
Información General
Proyecto: LoRA-HDL-QA — Degradación Catastrófica en Fine-Tuning LoRA para HDL/QA
PM: Pablo R. A. Flores Mollinedo | Director: Ing. Estuardo Rodríguez
Asesor: Por asignar | Período: Feb — Oct 2026 (1,287 h planificadas)
Tipo: Proyecto de graduación FING/UNIS — trabajo individual
Caso de Negocio y Objetivos
Trabajo de graduación para cierre de pensum en Ingeniería en Sistemas
Investigar impacto de estrategias de preprocesamiento en fine-tuning LoRA para generación HDL
Contribuir al campo de ML aplicado a diseño de hardware con evidencia experimental
Objetivo: paper de investigación + repositorio reproducible + defensa oral
Entregables de Alto Nivel
Anteproyecto aprobado por comité evaluador FING (Mar 2026)
Paper de investigación comparativo (2 configuraciones LoRA evaluadas en VerilogEval v2)
Repositorio GitHub público con scripts, pesos .safetensors, y resultados
Informe final formato FING/IMRaD + defensa oral ante jurado
Hitos Clave
Inicio: Feb 02 | Inscripción + asesor: Feb 02-16 | Plan proyecto: Feb 17-26
Anteproyecto: Feb 26 — Mar 25 | Diseño metodológico: Mar 25 — Abr 08
Ejecución (entrenamiento + evaluación): Abr 08 — Ago 17
Cierre (correcciones + defensa): Ago 17 — Sep 14
Presupuesto Estimado
Mano de obra: 1,287h × Q 80/hr = Q 102,960 directos
Equipo MacBook M1: Q 6,000 | Materiales: Q 800
Reserva de contingencia: Q 20,846 | Reserva de gestión: Q 700
TOTAL: Q 131,306 (incluye reservas)
Interesados Clave
Director de Carrera: aprueba tema, supervisa defensa, resuelve conflictos
Asesor: orientación técnica, revisión de entregables, aprobación final
Comité evaluador: evalúa anteproyecto y defensa oral
Pablo Flores (PM/Tesista): ejecución total del proyecto, gestión y control
Autoridad del PM: gestionar cronograma, presupuesto, y alcance. Escalar decisiones que afecten normativa UNIS al Director.

## Slide 4
04
REGISTRO DE SUPUESTOS
Supuestos documentados durante la iniciación | PMBOK 8va, Gobernanza
Supuesto | Descripción | Certidumbre | Responsable de Validación
Disponibilidad de asesor | Se contará con un asesor asignado antes del 16 de febrero 2026 | Alta | Director de Carrera
Hardware adecuado | MacBook Air M1 8GB es suficiente para fine-tuning LoRA con quantización 4-bit | Media | PM/Tesista
Datasets públicos | Existen datasets HDL/QA públicos de calidad suficiente para fine-tuning | Media | PM/Tesista
Normativa estable | El reglamento de graduación FING no cambiará durante el proyecto | Alta | Director de Carrera
Disponibilidad del PM | El tesista mantendrá disponibilidad 100% durante el período del proyecto | Alta | PM/Tesista
Acceso a software | Python, HuggingFace, MLX, y librerías asociadas estarán disponibles sin costo | Alta | PM/Tesista
Plazos institucionales | Los tiempos de respuesta institucional no excederán 10 días hábiles | Media | FING/UNIS
Modelo base accesible | Qwen3-4B será accesible en HuggingFace y cargable en 8GB RAM | Media | PM/Tesista
VerilogEval funcional | El benchmark VerilogEval v2 será ejecutable en entorno ARM/M1 | Media | PM/Tesista
Sin cambios mayores | No habrá cambios en el alcance del proyecto una vez aprobado el anteproyecto | Alta | PM + Asesor

## Slide 5
DOMINIO DE DESEMPEÑO: INTERESADOS
Identificación, análisis, involucramiento y comunicación efectiva con todas las partes interesadas del proyecto.

## Slide 6
06
REGISTRO DE INTERESADOS
Identificar, clasificar y documentar a todos los interesados | PMBOK 8va, Interesados
Nombre | Rol en el Proyecto | Clasificación | Poder | Interés | Estrategia
Pablo Flores | PM / Tesista | Interno | Alto | Alto | Gestionar de cerca
Asesor | Orientador técnico | Interno | Alto | Alto | Gestionar de cerca
Director de Carrera FING | Autoridad académica | Interno | Alto | Medio | Mantener satisfecho
Comité Evaluador | Aprobación anteproyecto | Interno | Alto | Bajo | Mantener satisfecho
Jurado de Defensa | Evaluación final | Interno | Alto | Bajo | Mantener satisfecho
Coordinador de Tesis | Procesos administrativos | Interno | Medio | Medio | Gestionar de cerca
Biblioteca FING/UNIS | Recepción y archivo | Interno | Bajo | Bajo | Monitorear
Estudiantes FING | Audiencia académica | Externo | Bajo | Bajo | Monitorear
Comunidad ML/HW | Investigadores en HDL | Externo | Bajo | Bajo | Monitorear
HuggingFace / GitHub | Plataformas de publicación | Externo | Medio | Bajo | Mantener informado
UNIS — Rectoría | Aval institucional | Externo | Bajo | Bajo | Monitorear
Familia Flores | Apoyo logístico y moral | Externo | Bajo | Medio | Mantener informado

## Slide 7
07
PLAN DEL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS
Estrategias por grupo para promover participación productiva | PMBOK 8va, Interesados
Pablo Flores (PM)
Rol: Líder, ejecutor, controlador
Frecuencia: 100% diario
Enfoque: Reportes de avance, reuniones semanales, actualización cronograma
Asesor
Rol: Revisor técnico, mentor
Frecuencia: Reunión semanal 1h + revisión hitos
Enfoque: Minutas de reunión, borradores para revisión, reportes de avance
Director de Carrera
Rol: Aprobador, escalamiento
Frecuencia: Hitos: inicio, anteproyecto, defensa
Enfoque: Solicitudes formales, notificaciones de hitos, reportes de estado
Comité Evaluador
Rol: Evaluador de anteproyecto
Frecuencia: Marzo 2026 (único)
Enfoque: Documento de anteproyecto impreso y digital
Jurado de Defensa
Rol: Evaluador final
Frecuencia: Septiembre 2026 (único)
Enfoque: Informe final, presentación defensa, demo técnico
Coordinador de Tesis
Rol: Gestor de trámites
Frecuencia: Según necesidad administrativa
Enfoque: Formularios, solicitudes, constancias

## Slide 8
08
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Políticas para gestionar comunicaciones | PMBOK 8va, Interesados
Comunicación | De → Para | Frecuencia | Medio / Canal | Entregable | Receptor Final
Reunión semanal asesor | PM → Asesor | Semanal (1h) | Presencial / Zoom | Minuta en 24h | Asesor
Reporte de avance mensual | PM → Asesor + Director | Mensual | Email + PDF | EVM: SPI, SV, CPI | Director, Asesor
Notificación de hitos | PM → Asesor + Director | Al completar hitos | Email formal | Acta o documento del hito | Director, Asesor
Solicitud de cambio | PM → Asesor | Según necesidad | Formato estándar | Evaluación en 5 días hábiles | Asesor
Notificación de riesgos | PM → Asesor | Al detectarse | Email / WhatsApp | Registro de riesgos actualizado | Asesor
Entrega de documento | PM → Asesor / Comité | Al completar versiones | PDF + impreso | Acuse de recibo | Director, Comité
Defensa oral | PM → Jurado | Sep 2026 (único) | Presencial UNIS | Presentación + demo | Jurado, Director
Publicación en GitHub | PM → Comunidad | Post-defensa | Repositorio público | README + instrucciones | Comunidad ML/HW

## Slide 9
09
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Detalle de flujos de información entre interesados | PMBOK 8va, Interesados
Tipo | Medio/Canal | Frecuencia | Formato/Entregable | Audiencia | Responsable
Reunión semanal | Presencial/Zoom | Semanal | Minuta de reunión | PM, Asesor | PM
Avance mensual | Email + PDF | Mensual | Informe de avance (EVM) | PM, Asesor, Director | PM
Alerta de riesgo | WhatsApp/Email | Inmediato | Notificación de riesgo | PM, Asesor | Cualquiera
Solicitud de cambio | Formato + Email | Según necesidad | RFC (Request for Change) | PM, Asesor | PM
Convocatoria defensa | Email formal | Una vez (Sep 2026) | Carta de convocatoria | PM, Director, Jurado | PM
Publicación repo | GitHub / HuggingFace | Post-defensa | README + paper + pesos | Comunidad global | PM
Consulta normativa | Email | Según necesidad | Solicitud formal | PM, Coordinador Tesis | PM

## Slide 10
DOMINIO DE DESEMPEÑO: ALCANCE
Definición, validación y control del alcance del proyecto y del producto. Incluye requisitos, EDT, y trazabilidad.

## Slide 11
11
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Define cómo se planificará, gestionará y controlará el alcance | PMBOK 8va
Proceso de Definición del Alcance
1. Recopilar requisitos: entrevistas con asesor, análisis de normativa FING, revisión de literatura
2. Elaborar Enunciado del Alcance: descripción, entregables, criterios de aceptación, exclusiones
3. Crear EDT/WBS: descomposición jerárquica hasta nivel 4 (paquetes de trabajo de 3-31h)
4. Validar alcance con asesor y Director de Carrera antes de congelar línea base
Control del Alcance
• Línea base congelada tras aprobación del anteproyecto (Mar 2026)
• Cualquier cambio requiere Solicitud de Cambio formal → evaluación asesor → aprobación
• Métricas: % de paquetes EDT completados vs planificados
• Verificación: entregables validados contra criterios de aceptación documentados
Exclusiones del Alcance
• No incluye desarrollo de hardware (FPGA/ASIC) ni pruebas en silicio real
• No incluye entrenamiento en clusters GPU multi-nodo (limitado a hardware M1 8GB local)
• No incluye implementación de un IDE o herramienta de software interactiva
• No cubre fine-tuning de modelos mayores a 4B parámetros (restricción de RAM)
• No incluye publicación en revistas indexadas (solo repositorio público y defensa oral FING)

## Slide 12
12
PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS
Define cómo se recopilarán, analizarán y gestionarán los requisitos | PMBOK 8va
Recopilación de Requisitos
Fuentes: normativa FING, guía de tesis UNIS, reuniones con asesor, papers de referencia
Técnicas: entrevistas estructuradas con asesor, análisis documental, benchmark de proyectos similares
Clasificación: RF (Funcionales), RNF (No Funcionales), RP (Procedimentales)
Priorización: MoSCoW — Must have (M), Should have (S), Could have (C), Won't have (W)
Trazabilidad y Validación
Matriz de trazabilidad: cada requisito vinculado a EDT, entregable y criterio de aceptación
Validación: revisión con asesor en hitos de planificación y cierre de fase
Verificación: scripts de prueba automatizados para requisitos técnicos (RNF-01, RF-01)
Control de cambios: modificaciones a requisitos siguen proceso formal de gestión de cambios
Métricas y KPIs de Requisitos
• Cobertura de trazabilidad: 100% de requisitos con EDT, entregable y criterio de aceptación
• Tasa de aprobación: % de requisitos validados por asesor vs total
• Estabilidad: número de cambios a requisitos post-aprobación del anteproyecto (meta: <3)
• Cumplimiento: % de criterios de aceptación satisfechos al cierre de cada fase

## Slide 13
13
DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS
Registro y clasificación de requerimientos | PMBOK 8va, Alcance
Descripción | Propósito | Prioridad | Origen | Entregable | Criterio de Aceptación
2 configuraciones fine-tuning LoRA | Comparar chunking vs filtrado | A | NE-02 | E-04, E-05 | 2 archivos .safetensors
Evaluar con VerilogEval v2 (156 prob.) | Benchmark estandarizado | A | NE-02 | E-06 | Script + JSON 156 entradas
Cuantificar corrupción en datos | Reproducir hallazgo del paper | A | NE-02 | E-04, E-06 | verify_paper_numbers.py ejecutable
Scripts verificación reproducción | Reproducibilidad científica | M | NE-02 | E-04 | Scripts sin errores en entorno limpio
Hardware real (M1 8GB) | Condición experimental real | A | NE-02 | E-05 | Logs con ID hardware
Informe formato FING + IMRaD | Requisito de grado | A | NE-03 | E-07, E-10 | Aprobación asesor + tribunal
Repositorio estructura clara | Divulgación científica | M | NE-02 | E-04 | README instrucciones reproducción
Cronograma máximo 360h | Restricción institucional | A | NE-01 | E-08 | Registro horas ≤ 360
Inscripción + asesor (Feb.) | Procedimiento FING | A | NE-01 | E-01 | Constancia + carta asesor
Anteproyecto aprobado (Mar.) | Procedimiento FING | A | NE-01 | E-02 | Visto bueno Director + Asesor
Avances ejecución (Abr-Ago) | Procedimiento FING | A | NE-01 | E-03, E-07 | Documentos entregados y revisados
Defensa + entrega final (Sep.) | Procedimiento FING | A | NE-01 | E-09, E-10 | Acta defensa + constancia

## Slide 14
14
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Descripción detallada del alcance, entregables, criterios de aceptación y exclusiones | PMBOK 8va
Descripción del Alcance del Producto
Investigación científica documentada sobre el impacto del preprocesamiento de datos de entrenamiento en la degradación catastrófica de fine-tuning LoRA para generación de HDL.
Dos configuraciones experimentales: (a) filtrado de datasets por calidad, (b) chunking estratégico del corpus de entrenamiento.
Evaluación comparativa usando VerilogEval v2 (156 problemas) con métricas BLEU, exactitud sintáctica, y PASS@k.
Entregables del Proyecto
E-01: Inscripción formal del tema (Feb 2026)
E-02: Anteproyecto aprobado (Mar 2026)
E-03: Avances de ejecución (Abr-Ago 2026)
E-04: Scripts y repositorio (Ago 2026)
E-05: Modelos LoRA fine-tuned (.safetensors)
E-06: Resultados de benchmark (JSON + gráficas)
E-07: Informe final formato FING/IMRaD (Ago 2026)
E-08: Cronograma y registro de horas
E-09: Defensa oral (Sep 2026)
E-10: Entrega final a Biblioteca FING (Sep 2026)
Criterios de Aceptación
Anteproyecto: aprobado por comité evaluador
Informe final: aprobado por asesor y tribunal
Repositorio: README + instrucciones de reproducción
Scripts: ejecutables sin errores en entorno limpio
Restricciones
Hardware: MacBook Air M1 8GB RAM (no GPU dedicada)
Tiempo: máximo 360 horas de esfuerzo efectivo
Presupuesto: Q 6,800 máximo en no-humanos
Alcance: 2 configuraciones LoRA comparativas
Exclusiones Explícitas
No incluye desarrollo de hardware (FPGA/ASIC) | No incluye implementación de herramienta de software | No cubre modelos >4B parámetros
No incluye publicación en revistas indexadas | No incluye entrenamiento multi-GPU | No cubre más de 2 configuraciones experimentales

## Slide 15
15
EDT / WBS — ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO
Descomposición jerárquica del alcance total en 16 paquetes de trabajo | PMBOK 8va, Alcance
Diagrama EDT
Proyecto de Graduación
LoRA-HDL-QA
1.1 INICIO
148h
1.2 PLANIFICACIÓN
235h
1.3 EJECUCIÓN
744h
1.4 MONITOREO
Y CONTROL
86h
1.5 CIERRE
160h
1.1.1 Inscripción
del Tema
1.1.2 Asignación
de Asesor
1.1.3 Plan del
Proyecto
1.2.1 Anteproyecto
1.2.2 Diseño
Metodológico
1.3.1 Marco
Teórico
1.3.2 Preproc.
de Datos
1.3.3 Entrenam.
LoRA
1.3.4 Evaluac.
Benchmark
1.3.5 Análisis
Resultados
1.3.6 Redacción
Informe Final
1.4.1 Seguimiento
1.4.2 Control
de Cambios
1.5.1 Correcc.
Finales
1.5.2 Defensa
Pública
1.5.3 Entrega
y Cierre

## Slide 16
16
DICCIONARIO DE LA EDT
Detalle de cada paquete de trabajo | PMBOK 8va, Alcance
EDT | Paquete de Trabajo | Descripción | Horas | Entregable | Supuestos
1.1.1 | Inscripción del Tema | Formalizar el tema de tesis ante FING | 78h | Constancia de inscripción firmada | Reglamento FING vigente
1.1.2 | Asignación de Asesor | Identificar y formalizar asesor | 80h | Carta de asignación de asesor | Disponibilidad docente FING
1.1.3 | Plan del Proyecto | Documentar plan de dirección completo | 60h | Plan aprobado por asesor | PMBOK 8va Edición
1.2.1 | Anteproyecto | Redactar y presentar anteproyecto | 152h | Anteproyecto aprobado por comité | Guía de anteproyecto FING
1.2.2 | Diseño Metodológico | Diseñar experimentos y métricas | 83h | Documento metodológico aprobado | Papers de referencia LoRA/HDL
1.3.1 | Marco Teórico | Fundamentos LLM, LoRA, HDL, QA | 161h | Capítulo 2 del informe final | Artículos científicos revisados
1.3.2 | Preprocesamiento de Datos | Limpiar, tokenizar y validar datasets | 136h | Datasets procesados y documentados | Datasets HDL/QA públicos
1.3.3 | Entrenamiento LoRA | Fine-tuning con 2 configuraciones | 227h | 2 adaptadores LoRA (.safetensors) | MacBook M1 8GB, quantización 4-bit
1.3.4 | Evaluación Benchmark | Ejecutar VerilogEval v2 y comparar | 106h | Resultados benchmark (JSON + gráficas) | VerilogEval v2, scripts evaluación
1.3.5 | Análisis de Resultados | Analizar y comparar métricas | 90h | Capítulo 4 del informe final | Datos de benchmark recopilados
1.3.6 | Redacción del Informe | Redactar informe en formato IMRaD | 175h | Informe completo revisado | Normativa UNIS, guía IMRaD
1.4.1 | Seguimiento | Monitorear avance y reuniones | 86h | Reportes de avance mensuales | Cronograma base, minutas
1.4.2 | Control de Cambios | Gestionar solicitudes de cambio | 68h | Log de cambios aprobados | Plan de gestión de cambios
1.5.1 | Correcciones Finales | Aplicar correcciones del asesor | 75h | Documento final aprobado | Retroalimentación del asesor
1.5.2 | Defensa Pública | Preparar y realizar defensa oral | 59h | Acta de defensa aprobatoria | Reglamento de defensa FING
1.5.3 | Entrega y Cierre | Entregar a biblioteca y cerrar | 26h | Constancia de Biblioteca FING | Normas de entrega UNIS

## Slide 17
17
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
Trazabilidad bidireccional requisitos → EDT → entregables → criterios | PMBOK 8va, Alcance
ID | Descripción | P | Origen | EDT | Entregable | Criterio de Aceptación
RF-01 | 2 configuraciones fine-tuning LoRA | A | NE-02 | 1.3.2, 1.3.3 | E-04, E-05 | 2 adaptadores con pesos .safetensors
RF-02 | Evaluar con VerilogEval v2 (156 prob.) | A | NE-02 | 1.3.4 | E-06 | Script benchmark; JSON 156 entradas
RF-03 | Cuantificar corrupción en datos | A | NE-02 | 1.3.2, 1.3.5 | E-04, E-06 | verify_paper_numbers.py ejecutable
RF-04 | Scripts verificación reproducción | M | NE-02 | 1.3.6 | E-04 | Scripts sin errores en entorno limpio
RNF-01 | Hardware real (M1 8GB) | A | NE-02 | 1.3.3 | E-05 | Logs con ID hardware
RNF-02 | Informe formato FING + IMRaD | A | NE-03 | 1.3.6, 1.5.1 | E-07, E-10 | Aprobación asesor y tribunal
RNF-03 | Repositorio estructura clara | M | NE-02 | 1.3.6 | E-04 | README + instrucciones reproducción
RNF-04 | Cronograma máximo 360h | A | NE-01 | 1.4.1 | E-08 | Registro horas ≤ 360 (foco ejecución)
RP-01 | Inscripción + asesor (Feb.) | A | NE-01 | 1.1.1, 1.1.2 | E-01 | Constancia inscripción + carta asesor
RP-02 | Anteproyecto aprobado (Mar.) | A | NE-01 | 1.2.1 | E-02 | Visto bueno Director + Asesor
RP-03 | Avances ejecución (Abr-Ago) | A | NE-01 | 1.3.1, 1.3.6 | E-03, E-07 | Docs entregados y revisados
RP-04 | Defensa + entrega final (Sep.) | A | NE-01 | 1.5.2, 1.5.3 | E-09, E-10 | Acta defensa + constancia Biblioteca
Cobertura: 12 requerimientos trazados a entregables y criterios de aceptación. Trazabilidad bidireccional 100%.

## Slide 18
18
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Proceso formal para solicitar, evaluar y aprobar cambios | PMBOK 8va, Alcance
Proceso de Control de Cambios
1. IDENTIFICAR: Cualquier interesado detecta necesidad de cambio en alcance, tiempo, costo o calidad
2. REGISTRAR: Completar formato de Solicitud de Cambio (RFC) con: descripción, justificación, impacto estimado
3. EVALUAR: PM analiza impacto en triple restricción (alcance/cronograma/costo) y riesgos asociados
4. REVISAR: Asesor revisa RFC en máximo 5 días hábiles, puede solicitar más información
5. DECIDIR: Aprobar (implementar), Rechazar (documentar razón), o Diferir (re-evaluar en próxima fase)
6. IMPLEMENTAR: Actualizar línea base, EDT, cronograma, y documentos afectados. Comunicar a interesados.
Autoridad de Aprobación
• Cambios ≤5% desviación: PM puede aprobar directamente (informar al asesor)
• Cambios 5-15% desviación: Requiere aprobación del asesor con revisión técnica
• Cambios >15% desviación o que afecten normativa: Escalar al Director de Carrera
• Emergencias (riesgo crítico): PM implementa respuesta inmediata, documenta post-facto en 48h
Herramientas y Registros
Formato RFC en Excel/Google Sheets vinculado al cronograma | Log de cambios con trazabilidad a EDT | Revisión en reuniones quincenales | Actualización de línea base solo tras aprobación formal

## Slide 19
19
SOLICITUD DE CAMBIO (RFC) — FORMATO
Formato estándar para solicitudes de cambio | PMBOK 8va, Alcance (opcional según normativa)
RFC ID:
RFC-NNN (auto-incremental)
Fecha Solicitud:
DD/MM/YYYY
Solicitante:
Nombre y rol
Prioridad:
Alta / Media / Baja
Descripción del Cambio:
Justificación:
¿Por qué es necesario el cambio?
Impacto en Alcance:
Paquetes EDT afectados, entregables modificados
Impacto en Cronograma:
Δ horas estimadas, nueva fecha de finalización
Impacto en Costo:
Δ costo estimado en Q
Impacto en Riesgos:
Nuevos riesgos o modificación de existentes
Alternativas Consideradas:
Otras opciones evaluadas y razón de descarte
Decisión:
Aprobado / Rechazado / Diferido
Fecha Decisión:
DD/MM/YYYY
Firmas:
Solicitante: ______ | PM: ______ | Asesor: ______

## Slide 20
20
PLAN DE ESTRATEGIA DE ADQUISICIONES
Estrategia para adquirir recursos externos | PMBOK 8va, Alcance
Estrategia General de Adquisiciones
Contexto: Proyecto académico individual de graduación. La naturaleza del proyecto (investigación + desarrollo experimental) implica que la mayoría de los recursos son internos (esfuerzo del tesista, hardware propio, software open-source).
Adquisiciones requeridas:
• Equipo: MacBook Air M1 2020 — ya adquirido (costo hundido Q 6,000). Alternativa: usar laboratorio FING si falla hardware.
• Software: Python, HuggingFace, MLX, VerilogEval — todo open-source sin costo de licencia.
• Datasets: Repositorios públicos (HuggingFace datasets, GitHub) — descarga gratuita.
• Materiales: Impresión y empastado (3 copias × Q 150 = Q 450) — proveedor local, cotización simple.
• Papelería y misceláneos: Q 350 — compra directa sin licitación.
Estrategia: Compra directa por bajo monto (< Q 5,000). No se requiere proceso de licitación formal por ser proyecto académico. El PM tiene autoridad para adquirir materiales menores. Equipamiento se usa recurso propio existente.

## Slide 21
21
ADQUISICIONES — DECISIONES DE INTERNALIZACIÓN O EXTERNALIZACIÓN
Análisis Make-or-Buy | PMBOK 8va, Alcance
Recurso/Actividad | Decisión | Costo (Q) | Justificación
Entrenamiento LoRA | Interno (Tesista) | N/A | Conocimiento técnico del tesista; hardware propio; control total del proceso
Evaluación Benchmark | Interno (Tesista) | N/A | Scripts propios; ejecución local; reproducibilidad científica requerida
Redacción de informe | Interno (Tesista) | N/A | Requisito de grado; debe ser trabajo original del estudiante
Revisión técnica | Externo (Asesor) | Honorarios institucionales FING | Asesor designado por FING; costo cubierto por la universidad
Impresión y empastado | Externo (Proveedor) | Q 450 | Servicio especializado; bajo costo; 3 copias requeridas por normativa
Corrección de estilo | Interno (Tesista) | N/A | Cubierto en fase de correcciones finales (EDT 1.5.1); sin costo adicional
Software y herramientas | Externo (Open-source) | Gratuito | Python, HuggingFace, MLX: licencias libres; descarga directa
Hardware computacional | Interno (Propio) | Q 6,000 (costo hundido) | MacBook M1 ya adquirido; si falla, alternativa: laboratorio FING

## Slide 22
22
ADQUISICIONES — CRITERIOS DE SELECCIÓN DE FUENTES
Criterios para evaluar y seleccionar proveedores | PMBOK 8va, Alcance
Criterios de Selección — Proveedores
Para servicios de impresión y empastado:
1. Calidad: muestras de trabajos previos (portadas, encuadernación)
2. Precio: cotización ≤ Q 200 por copia completa
3. Tiempo de entrega: ≤ 3 días hábiles por copia
4. Ubicación: cercanía a campus UNIS o zona 15
5. Referencias: recomendaciones de tesistas previos FING
Proveedores evaluados (ejemplo):
• Copistería UNIS: Q 150/copia, 2 días, en campus
• PrintCenter Z15: Q 180/copia, 1 día, a 2km
• TesisExpress Online: Q 200/copia, 5 días, envío incluido
Criterios de Selección — Recursos Digitales
Para datasets y modelos:
1. Licencia: open-source (MIT, Apache 2.0, CC-BY) verificable
2. Calidad: documentación, papers asociados, benchmarks conocidos
3. Comunidad: actividad en GitHub, issues, actualizaciones recientes
4. Compatibilidad: formato compatible con HuggingFace datasets/datasets
5. Tamaño: factible de procesar en M1 8GB (≤ 1GB por dataset)
Datasets seleccionados:
• VerilogEval v2 (156 problemas, GitHub, MIT license)
• HDL dataset de HuggingFace (código VHDL/Verilog etiquetado)
• Dataset sintético generado con GPT-4 (como respaldo)

## Slide 23
DOMINIO DE DESEMPEÑO: CRONOGRAMA
Planificación, desarrollo, monitoreo y control del cronograma. Incluye definición de actividades, secuenciación, estimación de duraciones y línea base.

## Slide 24
24
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Políticas, procedimientos y documentación para gestionar el cronograma | PMBOK 8va
Metodología y Herramientas
Método: Bottom-up estimating desde EDT nivel 4 (110 actividades)
Herramienta: ProjectLibre (CPM + baseline + exportación Gantt)
Calendario: Guatemala 2026 — lun-sáb 8h/día (08:00-12:00, 13:00-17:00)
Unidades: Horas de trabajo efectivas. Precisión ±10% en nivel 4 EDT.
Umbrales de Control
Verde: <5% de desviación — normal, sin acción
Amarillo: 5-15% desviación — plan de recuperación en 1 semana
Rojo: >15% desviación — escalamiento al Director de Carrera
Formato de Reporte
S-curve mensual (PV, EV, AC) para seguimiento visual
EVM: SPI, SV para medir eficiencia del cronograma
Actualización: quincenal con asesor, registro de cambios en log
Revisión y Aprobación
Quincenal con asesor en reuniones de seguimiento
Registro de cambios en log de cronograma
Línea base congelada post-aprobación anteproyecto (Mar 2026)

## Slide 25
25
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA
Cronograma aprobado contra el cual se mide el desempeño | PMBOK 8va
Fase | Período | Horas (LB) | Alcance | Inicio LB | Fin LB
INICIO | Feb 02 → Feb 26 | 148h | Inscripción, asesor, plan de proyecto | Feb 02, 2026 | Feb 26, 2026
PLANIFICACIÓN | Feb 26 → Abr 08 | 235h | Anteproyecto, diseño metodológico | Feb 26, 2026 | Abr 08, 2026
EJECUCIÓN | Abr 08 → Ago 17 | 744h | Marco teórico, entrenamiento, evaluación, informe | Abr 08, 2026 | Ago 17, 2026
MONITOREO Y CONTROL | Feb 26 → Mar 13 | 86h* | Seguimiento y control de cambios | Feb 26, 2026 | Mar 13, 2026*
CIERRE | Ago 17 → Sep 14 | 160h | Correcciones, defensa, entrega | Ago 17, 2026 | Sep 14, 2026
Notas sobre la Línea Base
• La línea base del cronograma es la versión aprobada que se utiliza para comparar el desempeño real.
• Fecha de congelamiento: posterior a la aprobación del anteproyecto por el comité evaluador (~Mar 25, 2026).
• La línea base solo se modifica mediante solicitudes de cambio aprobadas formalmente.
• M&C tiene actividades distribuidas a lo largo del proyecto; el bloque principal está en Feb-Mar 2026.
• Duración total del proyecto: 225 días calendario (Feb 02 → Sep 14, 2026). Horas efectivas: 1,287h.
• Se utiliza calendario Guatemala 2026 (lun-sáb 8h/día). Domingos y feriados no laborables.
• Las estimaciones de duración provienen del archivo XML LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml.

## Slide 26
26
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Resumen gráfico de fases y duraciones | Feb — Sep 2026 | PMBOK 8va
INICIO
Feb 02 → Feb 26
156h
PLANIFICACIÓN
Feb 27 → Abr 08
248h
EJECUCIÓN
Abr 08 → Ago 17
784h
MONITOREO Y CONTROL
Feb 27 → Mar 13
88h
CIERRE
Ago 17 → Sep 14
160h

## Slide 27
27
DATOS DEL CRONOGRAMA
Métricas clave y datos de soporte del modelo de cronograma | PMBOK 8va
Estadísticas del Cronograma
Total de actividades en el modelo: 150
Actividades de trabajo (nivel 4): 110
Actividades de resumen (niveles 1-3): 27
Hitos (duración 0): 13
Duración total: 1,287 horas efectivas
Período: 2026-02-02 al 2026-09-14 (225 días calendario)
Método de planificación: Ruta Crítica (CPM)
Calendario aplicado: Guatemala 2026 (lun-sáb, 8h/día)
Software: ProjectLibre 1.9.8
Ruta Crítica
La ruta crítica atraviesa las fases de:
INICIO → Inscripción → Asignación Asesor → Plan del Proyecto
→ PLANIFICACIÓN → Anteproyecto → Diseño Metodológico
→ EJECUCIÓN → Entrenamiento LoRA → Evaluación → Informe
→ CIERRE → Correcciones → Defensa → Entrega
Holgura total estimada: ~10% (principalmente en M&C)
Los períodos de espera institucionales son parte de la ruta crítica
Períodos de Espera (no laborables pero incluidos en el cronograma)
Resolución institucional (UID 8): 39h | Aprobación comité (UID 33): 31h | Retroalimentación 1ra (UID 100): 23h | Retroalimentación 2da (UID 102): 39h
Resolución jurado (UID 127): 23h | Total esperas institucionales: ~155h (12% del total de horas)

## Slide 28
28
CALENDARIOS DEL PROYECTO
Calendario guatemalteco completo 2026 con feriados oficiales | PMBOK 8va
Calendario Base — Guatemala 2026
Días laborables: Lunes a Sábado — Horario: 08:00-12:00 y 13:00-17:00 (8h/día efectivas)
Domingo: No laborable (descanso obligatorio por ley)
FERIADOS OFICIALES 2026 (no laborables):
• 1 Ene — Año Nuevo | • 2-4 Abr — Semana Santa (Jueves, Viernes, Sábado Santo)
• 1 May — Día del Trabajo | • 30 Jun — Día del Ejército
• 15 Sep — Día de la Independencia | • 20 Oct — Día de la Revolución
• 1 Nov — Día de Todos los Santos | • 24 Dic — Nochebuena (½ día)
• 25 Dic — Navidad | • 31 Dic — Fin de Año (½ día)
Feriados que afectan al proyecto (Feb—Sep 2026):
Semana Santa (2-4 Abr), Día del Trabajo (1 May), Día del Ejército (30 Jun), Independencia (15 Sep)
Recurso — Pablo Flores
Disponibilidad: 100% (tiempo completo) | Máximo: 8h/día laborable | Flexibilidad: hasta 10h/día en semanas críticas
Período activo: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días) | Total horas planificadas: 1,287h efectivas | Promedio: ~5.7h/día
Nota técnica (ProjectLibre 1.9.8): Bug con <Exceptions> sin <RecurrenceType> causa crash.
Feriados documentados aquí pero NO en el XML por compatibilidad. Ajustar fechas manualmente en seguimiento.
Períodos de Espera Institucionales (modelados como tareas en el cronograma)
• Resolución institucional: 39h (Feb 6 → Feb 13) | • Aprobación comité: 31h (Mar 19 → Mar 25)
• Retroalimentación 1ra revisión: 23h (Jul 29 → Ago 3) | • Retroalimentación 2da revisión: 39h (Ago 6 → Ago 12)
• Resolución jurado: 23h (Sep 4 → Sep 9)
Total esperas: ~155h (12% del total). Estas esperas son tiempo calendario, no trabajo activo del tesista.
Impacto: Las esperas institucionales están en la ruta crítica. Cualquier extensión afecta la fecha de finalización.
Plan de contingencia: Si la espera supera 2 semanas sobre lo planificado, escalar al Director de Carrera.

## Slide 29
29
LISTA DE ACTIVIDADES (1/5)
22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma
UID | Fase | Actividad | Dur. | Inicio | Fin
4 | INICIO | Revisar normativo y reglamento de graduación | 8h | 2026-02-02 | 2026-02-02
5 | INICIO | Delimitar el tema de investigación | 16h | 2026-02-03 | 2026-02-04
6 | INICIO | Preparar formularios y documentación | 8h | 2026-02-05 | 2026-02-05
7 | INICIO | Presentar solicitud formal ante la facultad | 3h | 2026-02-06 | 2026-02-06
8 | INICIO | Período de espera — resolución institucional | 39h | 2026-02-06 | 2026-02-13
9 | INICIO | Recibir aprobación formal del tema | 4h | 2026-02-13 | 2026-02-13
11 | INICIO | Identificar y evaluar candidatos a asesor | 8h | 2026-02-03 | 2026-02-03
12 | INICIO | Contactar y reunirse con candidatos | 8h | 2026-02-04 | 2026-02-04
13 | INICIO | Seleccionar asesor definitivo | 3h | 2026-02-05 | 2026-02-05
14 | INICIO | Formalizar carta de asignación del asesor | 3h | 2026-02-13 | 2026-02-16
15 | INICIO | Primera reunión de trabajo con asesor | 7h | 2026-02-16 | 2026-02-16
17 | INICIO | Definir alcance, supuestos y restricciones | 15h | 2026-02-17 | 2026-02-18
18 | INICIO | Elaborar EDT (WBS) del proyecto | 15h | 2026-02-18 | 2026-02-20
19 | INICIO | Elaborar cronograma y línea base de tiempo | 15h | 2026-02-20 | 2026-02-24
20 | INICIO | Identificar y evaluar riesgos | 7h | 2026-02-20 | 2026-02-23
21 | INICIO | Elaborar plan de comunicación y seguimiento | 7h | 2026-02-20 | 2026-02-23
22 | INICIO | Revisión y aprobación del plan con asesor | 15h | 2026-02-24 | 2026-02-26
25 | PLANIF. | Revisión de literatura sobre el problema | 23h | 2026-02-26 | 2026-03-03
26 | PLANIF. | Redactar planteamiento del problema | 23h | 2026-03-03 | 2026-03-06
27 | PLANIF. | Definir objetivos general y específicos | 15h | 2026-03-06 | 2026-03-10
28 | PLANIF. | Plantear hipótesis de investigación | 7h | 2026-03-10 | 2026-03-10
29 | PLANIF. | Escribir justificación del proyecto | 15h | 2026-03-10 | 2026-03-11
22 de 110 actividades nivel 4 | Fuente: LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml

## Slide 30
30
LISTA DE ACTIVIDADES (2/5)
22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma
UID | Fase | Actividad | Dur. | Inicio | Fin
30 | PLANIF. | Redactar documento completo de anteproyecto | 23h | 2026-03-12 | 2026-03-16
31 | PLANIF. | Revisión del anteproyecto con asesor | 15h | 2026-03-16 | 2026-03-18
32 | PLANIF. | Presentar anteproyecto ante comité evaluador | 7h | 2026-03-18 | 2026-03-19
33 | PLANIF. | Período de espera — aprobación del comité | 31h | 2026-03-19 | 2026-03-25
35 | PLANIF. | Revisar y comparar metodologías de investigación | 15h | 2026-03-25 | 2026-03-27
36 | PLANIF. | Seleccionar y justificar metodología adoptada | 15h | 2026-03-27 | 2026-03-31
37 | PLANIF. | Diseñar arquitectura general del experimento | 23h | 2026-03-31 | 2026-04-03
38 | PLANIF. | Identificar y seleccionar datasets HDL / QA | 15h | 2026-03-31 | 2026-04-02
39 | PLANIF. | Planificar pipeline de entrenamiento y evaluación | 15h | 2026-04-03 | 2026-04-06
40 | PLANIF. | Definir métricas y criterios de éxito del modelo | 7h | 2026-04-03 | 2026-04-03
41 | PLANIF. | Documentar y aprobar diseño metodológico | 15h | 2026-04-07 | 2026-04-08
44 | EJEC. | Rev. bibliográfica: LLMs y arquitecturas Transformer | 23h | 2026-04-08 | 2026-04-13
45 | EJEC. | Rev. bibliográfica: LoRA y métodos PEFT | 31h | 2026-04-13 | 2026-04-17
46 | EJEC. | Rev. bibliográfica: HDL — VHDL / Verilog | 23h | 2026-04-13 | 2026-04-16
47 | EJEC. | Rev. bibliográfica: QA en diseño digital y EDA | 23h | 2026-04-16 | 2026-04-21
48 | EJEC. | Redactar sección — Fundamentos teóricos | 31h | 2026-04-21 | 2026-04-27
49 | EJEC. | Redactar sección — LoRA aplicado a generación HDL | 31h | 2026-04-27 | 2026-05-01
50 | EJEC. | Redactar sección — Estado del arte | 23h | 2026-04-27 | 2026-04-30
51 | EJEC. | Revisión del marco teórico con asesor | 15h | 2026-05-01 | 2026-05-05
52 | EJEC. | Corrección y ajuste del marco teórico | 15h | 2026-05-05 | 2026-05-06
54 | EJEC. | Catalogar datasets HDL / QA disponibles | 15h | 2026-04-08 | 2026-04-10
55 | EJEC. | Descargar y verificar integridad de datasets | 7h | 2026-04-10 | 2026-04-13
22 de 110 actividades nivel 4 | Fuente: LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml

## Slide 31
31
LISTA DE ACTIVIDADES (3/5)
22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma
UID | Fase | Actividad | Dur. | Inicio | Fin
56 | EJEC. | Análisis exploratorio de datos (EDA) | 15h | 2026-04-13 | 2026-04-15
57 | EJEC. | Limpieza y depuración de datos | 31h | 2026-04-15 | 2026-04-21
58 | EJEC. | Tokenización y formateo para fine-tuning LLM | 23h | 2026-04-21 | 2026-04-24
59 | EJEC. | Transformación y normalización de datos | 23h | 2026-04-24 | 2026-04-29
60 | EJEC. | Validación de calidad e integridad del dataset | 15h | 2026-04-29 | 2026-04-30
61 | EJEC. | Documentar pipeline de preprocesamiento | 7h | 2026-05-01 | 2026-05-01
63 | EJEC. | Configurar entorno Python / HuggingFace en MacBook | 15h | 2026-05-07 | 2026-05-08
64 | EJEC. | Instalar y verificar librerías PEFT / LoRA | 7h | 2026-05-08 | 2026-05-11
65 | EJEC. | Seleccionar y cargar modelo base LLM | 7h | 2026-05-11 | 2026-05-12
66 | EJEC. | Implementar cargador de datos HDL personalizado | 23h | 2026-05-12 | 2026-05-15
67 | EJEC. | Configurar parámetros LoRA (r, alpha, dropout) | 15h | 2026-05-15 | 2026-05-19
68 | EJEC. | Ejecutar entrenamiento piloto (sanity check) | 15h | 2026-05-19 | 2026-05-21
69 | EJEC. | Analizar métricas de pérdida y accuracy del piloto | 15h | 2026-05-21 | 2026-05-25
70 | EJEC. | Ajustar hiperparámetros — iteración 1 | 23h | 2026-05-25 | 2026-05-27
71 | EJEC. | Ejecutar entrenamiento optimizado iteración 1 | 31h | 2026-05-28 | 2026-06-02
72 | EJEC. | Ajustar hiperparámetros — iteración 2 | 23h | 2026-06-02 | 2026-06-05
73 | EJEC. | Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo) | 31h | 2026-06-05 | 2026-06-11
74 | EJEC. | Guardar, versionar y respaldar modelo entrenado | 7h | 2026-06-11 | 2026-06-12
75 | EJEC. | Documentar proceso de entrenamiento completo | 15h | 2026-06-12 | 2026-06-16
77 | EJEC. | Revisar benchmarks existentes para LLM / HDL | 15h | 2026-06-12 | 2026-06-16
78 | EJEC. | Definir métricas: BLEU, exactitud sintáctica, PASS@k | 7h | 2026-06-16 | 2026-06-17
79 | EJEC. | Implementar scripts de evaluación automatizada | 23h | 2026-06-17 | 2026-06-22
22 de 110 actividades nivel 4 | Fuente: LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml

## Slide 32
32
LISTA DE ACTIVIDADES (4/5)
22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma
UID | Fase | Actividad | Dur. | Inicio | Fin
80 | EJEC. | Ejecutar benchmark — modelo LoRA fine-tuned | 23h | 2026-06-22 | 2026-06-24
81 | EJEC. | Ejecutar benchmark — modelo base (baseline) | 15h | 2026-06-22 | 2026-06-23
82 | EJEC. | Comparar y analizar: LoRA vs baseline | 23h | 2026-06-25 | 2026-06-29
83 | EJEC. | Documentar resultados del benchmark | 15h | 2026-06-29 | 2026-07-01
85 | EJEC. | Compilar y consolidar todas las métricas | 7h | 2026-07-01 | 2026-07-02
86 | EJEC. | Análisis estadístico descriptivo de resultados | 15h | 2026-07-02 | 2026-07-06
87 | EJEC. | Visualizar resultados (gráficas y tablas) | 15h | 2026-07-06 | 2026-07-08
88 | EJEC. | Comparar con modelos del estado del arte | 23h | 2026-07-08 | 2026-07-13
89 | EJEC. | Identificar fortalezas, limitaciones y trabajo futuro | 15h | 2026-07-13 | 2026-07-15
90 | EJEC. | Redactar análisis e interpretación de resultados | 15h | 2026-07-15 | 2026-07-16
92 | EJEC. | Definir estructura y capítulos del informe | 7h | 2026-07-17 | 2026-07-17
93 | EJEC. | Redactar cap. 1 — Introducción | 15h | 2026-07-17 | 2026-07-21
94 | EJEC. | Integrar cap. 2 — Marco teórico (ajustar) | 15h | 2026-07-17 | 2026-07-21
95 | EJEC. | Redactar cap. 3 — Metodología | 23h | 2026-07-17 | 2026-07-22
96 | EJEC. | Redactar cap. 4 — Resultados y análisis | 23h | 2026-07-17 | 2026-07-22
97 | EJEC. | Redactar cap. 5 — Conclusiones y recomendaciones | 15h | 2026-07-22 | 2026-07-24
98 | EJEC. | Elaborar referencias bibliográficas (APA / IEEE) | 7h | 2026-07-24 | 2026-07-27
99 | EJEC. | Revisar formato y estilo según normativo UNIS | 15h | 2026-07-27 | 2026-07-29
100 | EJEC. | Primera revisión con asesor (espera retroalim.) | 23h | 2026-07-29 | 2026-08-03
101 | EJEC. | Aplicar primera ronda de correcciones | 23h | 2026-08-03 | 2026-08-06
102 | EJEC. | Segunda revisión con asesor (espera retroalim.) | 39h | 2026-08-06 | 2026-08-12
103 | EJEC. | Aplicar segunda ronda de correcciones | 23h | 2026-08-13 | 2026-08-17
22 de 110 actividades nivel 4 | Fuente: LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml

## Slide 33
33
LISTA DE ACTIVIDADES (5/5)
22 de 110 actividades nivel 4 | PMBOK 8va, Cronograma
UID | Fase | Actividad | Dur. | Inicio | Fin
106 | M&C | Planificar agenda y protocolo de reuniones | 7h | 2026-02-26 | 2026-02-27
107 | M&C | Conducir reuniones semanales con asesor | 79h | 2026-02-27 | 2026-03-13
108 | M&C | Elaborar reportes de avance mensuales | 39h | 2026-02-27 | 2026-03-06
109 | M&C | Actualizar y monitorear cronograma del proyecto | 15h | 2026-02-27 | 2026-03-03
111 | M&C | Registrar solicitudes de cambio formales | 15h | 2026-02-27 | 2026-03-03
112 | M&C | Evaluar y aprobar cambios con asesor | 15h | 2026-03-03 | 2026-03-05
113 | M&C | Implementar cambios aprobados | 23h | 2026-03-05 | 2026-03-09
114 | M&C | Documentar lecciones aprendidas | 15h | 2026-03-10 | 2026-03-11
117 | CIERRE | Recibir retroalimentación final del asesor | 7h | 2026-08-17 | 2026-08-18
118 | CIERRE | Aplicar correcciones finales al documento | 23h | 2026-08-18 | 2026-08-21
119 | CIERRE | Revisión de ortografía, gramática y estilo | 7h | 2026-08-21 | 2026-08-24
120 | CIERRE | Formatear documento final según normativo UNIS | 15h | 2026-08-24 | 2026-08-26
121 | CIERRE | Aprobación final y firma del asesor | 23h | 2026-08-26 | 2026-08-31
123 | CIERRE | Preparar presentación PowerPoint para defensa | 15h | 2026-08-31 | 2026-09-02
124 | CIERRE | Elaborar material de apoyo y demo técnico | 7h | 2026-09-02 | 2026-09-02
125 | CIERRE | Realizar ensayos de presentación (mínimo 3) | 7h | 2026-09-03 | 2026-09-03
126 | CIERRE | Defensa oral ante el jurado evaluador | 7h | 2026-09-03 | 2026-09-04
127 | CIERRE | Período de espera — resolución y nota del jurado | 23h | 2026-09-04 | 2026-09-09
129 | CIERRE | Aplicar correcciones indicadas por el jurado | 15h | 2026-09-09 | 2026-09-11
130 | CIERRE | Imprimir, empastar y preparar copias finales | 4h | 2026-09-11 | 2026-09-11
131 | CIERRE | Entrega formal a biblioteca y facultad | 3h | 2026-09-14 | 2026-09-14
132 | CIERRE | Cierre administrativo del proyecto | 4h | 2026-09-14 | 2026-09-14
22 de 110 actividades nivel 4 | Fuente: LoRA-HDL-QA_Proyecto_2026.xml

## Slide 34
34
ATRIBUTOS DE LA ACTIVIDAD
Campos que describen cada actividad del cronograma | PMBOK 8va, Cronograma
Atributo | Descripción | Valores de Ejemplo / Notas
UID | Identificador único en el XML de ProjectLibre | Ej: 4, 5, 68
Nombre | Descripción de la actividad (verbo + objeto) | Revisar normativo y reglamento de graduación
Nivel EDT | 1=Proyecto, 2=Fase, 3=Entregable, 4=Paquete trabajo | 1, 2, 3, 4
Código WBS | Código de la EDT al que pertenece la actividad | 1.1.1.4 (Inscripción del Tema)
Duración | Horas de trabajo efectivas (formato ISO 8601) | PT8H0M0S = 8 horas
Fecha Inicio | Fecha y hora de inicio planificada | 2026-02-02T08:00:00
Fecha Fin | Fecha y hora de finalización planificada | 2026-02-02T17:00:00
Predecesoras | Tareas que deben completarse antes (FS) | 4FS (termina UID 4, inicia esta)
Recurso Asignado | Recurso que ejecuta la tarea | Pablo Flores (UID 1)
Tipo de Tarea | Fixed Work / Fixed Duration / Fixed Units | Fixed Work (todas las tareas)
Calendario | Calendario aplicable a la tarea | UID 11: Guatemala - Feriados 2026
Hito | TRUE si duración = 0, FALSE si no | FALSE (110 tareas de trabajo)

## Slide 35
35
BASE DE LAS ESTIMACIONES Y ESTIMACIONES DE DURACIÓN
Fundamento de cada estimación + resumen por fase | PMBOK 8va, Cronograma
Base de las Estimaciones — Duraciones
Metodología: Bottom-up desde EDT nivel 4. Unidad: horas efectivas (netas, sin pausas).
Fuentes: Juicio de expertos (asesor FING), análoga (tesis previas 150-360h),
paramétrica (~15h por sección de 5pp), descomposición (paquetes de 3-31h).
Ajustes aplicados:
• Productividad: 8h/día netas | Calendario: lun-sáb, excluye domingos y feriados
• Curva de aprendizaje: +20% buffer en primeras tareas de cada fase nueva
• Hardware M1 8GB: batch=1 → 2-3x tiempo vs GPU, quantización 4-bit obligatoria
• Precisión: ±10% en paquetes nivel 4; ±15% en fases nivel 3
Estimaciones de Duración por Fase
INICIO (148h): Inscripción Tema 78h + Asignación Asesor 80h + Plan Proyecto 60h
PLANIFICACIÓN (235h): Anteproyecto 152h + Diseño Metodológico 83h
EJECUCIÓN (744h): Marco Teórico 161h + Preprocesamiento 136h +
Entrenamiento LoRA 227h + Evaluación Benchmark 106h +
Análisis Resultados 90h + Redacción Informe 175h
M&C (86h): Seguimiento + Control Cambios (actividades solapadas)
CIERRE (160h): Correcciones Finales 75h + Defensa Pública 59h + Entrega 26h
Ejemplos de Cálculo de Duraciones
Investigación/Lectura: 2-3h/paper → 23h = ~10 papers | Redacción: 15h/sección 5pp | Programación: 15-23h/módulo
Entrenamiento ML: 31h = ~3 épocas M1 8GB batch=1 modelo 4B | Revisión: 15h/ronda completa (leer+corregir+verificar)
Períodos de espera: 31-39h (3-5 días hábiles FING) modelados como tareas de duración fija

## Slide 36
36
LISTA DE HITOS
Hitos principales con fechas planificadas y criterios de aceptación | PMBOK 8va, Cronograma
# | Hito | Fecha | Criterio de Aceptación
1 | Proyecto de Graduación Completado | 2026-09-14 | Aprobación formal por tribunal y constancia Biblioteca FING
2 | INICIO DEL PROYECTO | 2026-02-02 | Carta de inscripción firmada por Director de Carrera
3 | INICIO: INICIO | 2026-02-02 | Tema aprobado + asesor identificado formalmente
4 | FIN: INICIO | 2026-02-26 | Plan de proyecto aprobado por el asesor
5 | INICIO: PLANIFICACION | 2026-02-26 | Inicio formal del anteproyecto con asesor asignado
6 | FIN: PLANIFICACION | 2026-04-08 | Anteproyecto y diseño metodológico aprobados por comité
7 | INICIO: EJECUCION | 2026-04-08 | Inicio formal de experimentos y marco teórico
8 | FIN: EJECUCION | 2026-08-17 | Informe final completo revisado y aprobado por asesor
9 | INICIO: M&C | 2026-02-26 | Primera reunión de seguimiento con asesor
10 | FIN: M&C | 2026-03-13 | Cierre formal de actividades de seguimiento intensivo
11 | INICIO: CIERRE | 2026-08-17 | Inicio de correcciones finales post-revisión asesor
12 | FIN: CIERRE | 2026-09-14 | Documento final depositado en Biblioteca FING

## Slide 37
DOMINIO DE DESEMPEÑO: RECURSOS
Identificación, adquisición y gestión de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto. Incluye recursos humanos, equipamiento, materiales e infraestructura.

## Slide 38
38
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS
Define cómo se estimarán, adquirirán y gestionarán los recursos | PMBOK 8va
Identificación y Estimación de Recursos
Fuente primaria: EDT nivel 4 — cada una de las 110 actividades tiene recurso asignado
Método: Bottom-up — suma de horas por recurso desde actividades nivel 4
Recurso Humano:
• Pablo Flores (PM/Tesista) — 1,287h planificadas @ Q 80/hr = Q 102,960
• Asesor FING — ~40h estimadas para revisión técnica (sin costo directo para el proyecto)
Recursos Físicos:
• MacBook Air M1 2020 (8GB/256GB) — Q 6,000 (costo hundido, ya adquirido)
• Internet 10Mbps (~Q 250/mes) y electricidad (~Q 300 total) — costos absorbidos
Materiales:
• Impresión 3 copias × Q 150 = Q 450 | Posters defensa: Q 200 | Papelería: Q 150
• Total materiales: Q 800 — compra directa por bajo monto, sin licitación requerida
Estrategia de Gestión de Recursos
Asignación: PM dedicado 100% al proyecto (225 días, 1,287h efectivas)
Calendario: lun-sáb 8h/día, flexibilidad ±2h en semanas críticas
Adquisiciones:
• MacBook ya adquirido — no requiere proceso de compra
• Materiales: compra directa por bajo monto (< Q 1,000), sin licitación
Monitoreo y Control:
• Registro de horas reales vs planificadas como parte del EVM mensual
• Reporte mensual de utilización de recursos al asesor
Contingencias:
• Si MacBook falla → usar laboratorio de cómputo FING (costo: Q 0)
• Si PM enfrenta indisponibilidad > 48h → ajustar cronograma, notificar asesor

## Slide 39
39
CARTA DEL EQUIPO
Valores, normas y acuerdos de trabajo | PMBOK 8va, Recursos
Carta del Equipo — Proyecto LoRA-HDL-QA
Contexto: Proyecto de graduación individual. El 'equipo' está compuesto por:
• Pablo Flores — PM/Tesista (ejecutor principal, 100% del trabajo técnico y de gestión)
• Asesor (por asignar) — Revisor técnico (~40h totales, sin costo directo para el proyecto)
• Director de Carrera — Autoridad de aprobación y escalamiento de decisiones críticas
Valores del Trabajo:
• Excelencia académica: rigor científico en experimentación y documentación de resultados
• Transparencia: reportar avances y desviaciones en tiempo real al asesor
• Responsabilidad: cumplir hitos y plazos acordados; notificar riesgos con anticipación
• Reproducibilidad: todo código, datos y resultados deben ser reproducibles por terceros
Normas de Trabajo:
• Reuniones: semanal con asesor (1h fija), quincenal de seguimiento formal con minuta
• Comunicación: email para documentos formales, WhatsApp para coordinación ágil
• Documentación: minutas de reunión en máximo 24h, reportes de avance mensuales con EVM
• Código: versionado en GitHub, commits atómicos con mensajes descriptivos en español
• Conflictos: escalar al Director de Carrera si PM y asesor no llegan a acuerdo en 5 días
Nota: Por ser proyecto unipersonal, esta carta establece normas de trabajo entre el PM y el asesor.
No se requiere team charter tradicional (no hay equipo multidisciplinario que gestionar).

## Slide 40
40
MATRIZ RACI
Responsabilidades por paquete de trabajo EDT | PMBOK 8va, Recursos
Paquete de Trabajo | Pablo Flores | Asesor | Director | FING/UNIS
Inscripción del Tema | R | A | C | I
Asignación de Asesor | R | A | C | I
Plan del Proyecto | R | A | C | I
Anteproyecto | R | A | C | I
Diseño Metodológico | R | A | C | I
Marco Teórico | R | A | C | I
Preprocesamiento de Datos | R | A | C | I
Entrenamiento LoRA | R | A | C | I
Evaluación Benchmark | R | A | C | I
Análisis de Resultados | R | A | C | I
Redacción Informe Final | R | A | C | I
Seguimiento | R | A | C | I
Control de Cambios | R | A | C | I
Correcciones Finales | R | A | C | I
Defensa Pública | R | A | C | I
Entrega y Cierre | R | A | C | I
R = Responsible (ejecuta) | A = Accountable (aprueba) | C = Consulted (aporta) | I = Informed (recibe información)

## Slide 41
41
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS)
Descomposición jerárquica de recursos del proyecto | PMBOK 8va, Recursos
1. Recurso Humano
1.1 Pablo Flores — PM / Tesista
• Rol: Ejecución total del proyecto (gestión + investigación + desarrollo)
• Tarifa: Q 80.00 / hora
• Base de tarifa: Investigador junior Guatemala (ref. SENACYT)
• Dedicación: 100% (1,287h planificadas)
• Período: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días)
• Costo total mano de obra: Q 102,960.00
1.2 Asesor (designado por FING)
• ~40h totales estimadas (sin costo directo)
• Honorarios cubiertos por la universidad
2. Equipamiento
2.1 MacBook Air M1 2020
• Especificaciones: Chip M1, 8GB RAM, 256GB SSD
• Precio de adquisición: Q 6,000.00
• Estado: Propiedad del tesista (costo hundido)
• Horas estimadas de uso: ~1,000h
• Uso: Entrenamiento LoRA, desarrollo, redacción
2.2 Periféricos y accesorios (propios, sin costo)
• Monitor externo, teclado, mouse
• Disco externo 1TB para backups
2.3 Software (100% open-source, sin costo)
• Python, HuggingFace Transformers, PEFT, MLX
• ProjectLibre 1.9.8, Git/GitHub, Google Drive
Resumen de Costos de Recursos
Mano de obra (Pablo Flores): 1,287h × Q 80/hr = Q 102,960.00
Equipamiento (MacBook Air M1 2020): Q 6,000.00 (ya adquirido, costo hundido)
Materiales (impresión, empastado, posters): Q 800.00
TOTAL RECURSOS DIRECTOS: Q 109,760.00
Nota: La mano de obra es costo de oportunidad. Solo equipamiento y materiales requieren desembolso en efectivo (Q 6,800.00).

## Slide 42
42
CALENDARIOS DE RECURSOS
Disponibilidad de cada recurso a lo largo del proyecto | PMBOK 8va, Recursos
Calendario del Recurso Principal — Pablo Flores (PM/Tesista)
Período: Feb 02 — Sep 14, 2026 (225 días calendario)
Días laborables: Lunes a Sábado (6 días/semana)
Horario estándar: 08:00-12:00 y 13:00-17:00 (8h/día efectivas)
Horas máximas por semana: 48h (6 días × 8h)
Excepciones (no laborable para el recurso):
• Todos los domingos del período
• Semana Santa: Jueves 2 — Sábado 4 de Abril, 2026
• Día del Trabajo: Viernes 1 de Mayo, 2026
• Día del Ejército: Martes 30 de Junio, 2026 (½ día opcional)
• Día de la Independencia: Martes 15 de Septiembre, 2026 (post-proyecto)
Disponibilidad real: ~190 días laborables efectivos × 8h = ~1,520h disponibles
Horas planificadas: 1,287h → utilización del ~85% del tiempo disponible
Calendario del Equipamiento — MacBook Air M1
Disponibilidad: 24/7, compartido con uso personal del tesista
Ventanas óptimas para entrenamiento ML:
• Horario nocturno (18:00-06:00): menor temperatura ambiente
• Fines de semana: bloques de 8-12h continuos disponibles
Horas totales estimadas de uso para el proyecto: ~1,000h
Nota: no requiere calendario exclusivo; se comparte con
actividades personales fuera del horario de proyecto.
Calendario del Asesor
Disponibilidad: Sujeta a carga académica FING
Reuniones: 1h/semana (día y hora fijos por acordar)
Revisiones de hitos: bajo demanda, con 5 días de anticipación
Período de mayor carga: inicio de semestre (Ene, Jul)
Nota: El asesor no tiene dedicación exclusiva.
Se debe planificar con 1-2 semanas de anticipación
para revisiones de documentos extensos.

## Slide 43
DOMINIO DE DESEMPEÑO: COSTOS / FINANZAS
Planificación, estimación, presupuestación, financiamiento y control de los costos del proyecto. Incluye EVM y análisis de valor ganado.

## Slide 44
44
REQUISITOS DE RECURSOS
Humanos, equipamiento y materiales necesarios | PMBOK 8va, Recursos
Recurso Humano
Pablo Flores (PM / Tesista)
Horas planificadas: 1,287h
Tarifa: Q 80.00 / hora
Costo total: Q 102,960.00
Disponibilidad: 100% tiempo completo
Período: Feb 02 — Sep 14, 2026
Horario: Lun-Sáb 8h/día
Flexibilidad: 10h/día en semanas críticas
Rol: Investigación, desarrollo,
entrenamiento ML, redacción,
gestión del proyecto, defensa oral.
Equipamiento
MacBook Air M1 2020
Chip: Apple M1 (8-core CPU, 7-core GPU)
RAM: 8GB LPDDR4X unificada
Almacenamiento: 256GB SSD
Precio: Q 6,000.00
Estado: Propiedad del tesista
Uso estimado: ~1,000h
Limitación principal:
8GB RAM → quantización 4-bit,
batch=1, modelos ≤ 4B parámetros
Software y Materiales
Software (todo gratuito):
• Python 3.11+, HuggingFace
• PEFT / LoRA / MLX
• ProjectLibre 1.9.8
• Git / GitHub
• Google Drive 100GB (EDU)
Materiales:
• Impresión 3 copias: Q 450
• Posters defensa: Q 200
• Papelería: Q 150
• Total materiales: Q 800
Infraestructura (absorbida):
• Internet 10Mbps
• Electricidad ~Q 300 total

## Slide 45
45
ESTIMACIONES DE COSTOS — DESGLOSE POR TAREA
Costos directos por actividad | Tarifa: Q 80/hr | 110 tareas | PMBOK 8va, Costos
UID | Fase | Tarea | Horas | Costo (Q)
4 | INICIO | Revisar normativo y reglamento de graduación | 8h | Q 640
5 | INICIO | Delimitar el tema de investigación | 16h | Q 1,280
6 | INICIO | Preparar formularios y documentación | 8h | Q 640
7 | INICIO | Presentar solicitud formal ante la facultad | 3h | Q 240
8 | INICIO | Período de espera — resolución institucional | 39h | Q 3,120
9 | INICIO | Recibir aprobación formal del tema | 4h | Q 320
11 | INICIO | Identificar y evaluar candidatos a asesor | 8h | Q 640
12 | INICIO | Contactar y reunirse con candidatos | 8h | Q 640
13 | INICIO | Seleccionar asesor definitivo | 3h | Q 240
14 | INICIO | Formalizar carta de asignación del asesor | 3h | Q 240
15 | INICIO | Primera reunión de trabajo con asesor | 7h | Q 560
17 | INICIO | Definir alcance, supuestos y restricciones | 15h | Q 1,200
18 | INICIO | Elaborar EDT (WBS) del proyecto | 15h | Q 1,200
19 | INICIO | Elaborar cronograma y línea base de tiempo | 15h | Q 1,200
20 | INICIO | Identificar y evaluar riesgos | 7h | Q 560
21 | INICIO | Elaborar plan de comunicación y seguimiento | 7h | Q 560
22 | INICIO | Revisión y aprobación del plan con asesor | 15h | Q 1,200
25 | PLANIFICACIÓN | Revisión de literatura sobre el problema | 23h | Q 1,840
26 | PLANIFICACIÓN | Redactar planteamiento del problema | 23h | Q 1,840
27 | PLANIFICACIÓN | Definir objetivos general y específicos | 15h | Q 1,200
28 | PLANIFICACIÓN | Plantear hipótesis de investigación | 7h | Q 560
29 | PLANIFICACIÓN | Escribir justificación del proyecto | 15h | Q 1,200
30 | PLANIFICACIÓN | Redactar documento completo de anteproyecto | 23h | Q 1,840
31 | PLANIFICACIÓN | Revisión del anteproyecto con asesor | 15h | Q 1,200
32 | PLANIFICACIÓN | Presentar anteproyecto ante comité evaluador | 7h | Q 560
33 | PLANIFICACIÓN | Período de espera — aprobación del comité | 31h | Q 2,480
35 | PLANIFICACIÓN | Revisar y comparar metodologías de investigación | 15h | Q 1,200
36 | PLANIFICACIÓN | Seleccionar y justificar metodología adoptada | 15h | Q 1,200
37 | PLANIFICACIÓN | Diseñar arquitectura general del experimento | 23h | Q 1,840
38 | PLANIFICACIÓN | Identificar y seleccionar datasets HDL / QA | 15h | Q 1,200
39 | PLANIFICACIÓN | Planificar pipeline de entrenamiento y evaluación | 15h | Q 1,200
40 | PLANIFICACIÓN | Definir métricas y criterios de éxito del modelo | 7h | Q 560
41 | PLANIFICACIÓN | Documentar y aprobar diseño metodológico | 15h | Q 1,200
44 | EJECUCIÓN | Rev. bibliográfica: LLMs y arquitecturas Transformer | 23h | Q 1,840
45 | EJECUCIÓN | Rev. bibliográfica: LoRA y métodos PEFT | 31h | Q 2,480
46 | EJECUCIÓN | Rev. bibliográfica: HDL — VHDL / Verilog | 23h | Q 1,840
47 | EJECUCIÓN | Rev. bibliográfica: QA en diseño digital y EDA | 23h | Q 1,840
48 | EJECUCIÓN | Redactar sección — Fundamentos teóricos | 31h | Q 2,480
49 | EJECUCIÓN | Redactar sección — LoRA aplicado a generación HDL | 31h | Q 2,480
50 | EJECUCIÓN | Redactar sección — Estado del arte | 23h | Q 1,840
51 | EJECUCIÓN | Revisión del marco teórico con asesor | 15h | Q 1,200
52 | EJECUCIÓN | Corrección y ajuste del marco teórico | 15h | Q 1,200
54 | EJECUCIÓN | Catalogar datasets HDL / QA disponibles | 15h | Q 1,200
55 | EJECUCIÓN | Descargar y verificar integridad de datasets | 7h | Q 560
56 | EJECUCIÓN | Análisis exploratorio de datos (EDA) | 15h | Q 1,200

## Slide 46
46
ESTIMACIONES DE COSTOS (2/2) — BASE DE LAS ESTIMACIONES
Continuación + fundamento de estimaciones | PMBOK 8va, Costos
UID | Fase | Tarea | Horas | Costo (Q)
57 | EJECUCIÓN | Limpieza y depuración de datos | 31h | Q 2,480
58 | EJECUCIÓN | Tokenización y formateo para fine-tuning LLM | 23h | Q 1,840
59 | EJECUCIÓN | Transformación y normalización de datos | 23h | Q 1,840
60 | EJECUCIÓN | Validación de calidad e integridad del dataset | 15h | Q 1,200
61 | EJECUCIÓN | Documentar pipeline de preprocesamiento | 7h | Q 560
63 | EJECUCIÓN | Configurar entorno Python / HuggingFace en MacBook | 15h | Q 1,200
64 | EJECUCIÓN | Instalar y verificar librerías PEFT / LoRA | 7h | Q 560
65 | EJECUCIÓN | Seleccionar y cargar modelo base LLM | 7h | Q 560
66 | EJECUCIÓN | Implementar cargador de datos HDL personalizado | 23h | Q 1,840
67 | EJECUCIÓN | Configurar parámetros LoRA (r, alpha, dropout) | 15h | Q 1,200
68 | EJECUCIÓN | Ejecutar entrenamiento piloto (sanity check) | 15h | Q 1,200
69 | EJECUCIÓN | Analizar métricas de pérdida y accuracy del piloto | 15h | Q 1,200
70 | EJECUCIÓN | Ajustar hiperparámetros — iteración 1 | 23h | Q 1,840
71 | EJECUCIÓN | Ejecutar entrenamiento optimizado iteración 1 | 31h | Q 2,480
72 | EJECUCIÓN | Ajustar hiperparámetros — iteración 2 | 23h | Q 1,840
73 | EJECUCIÓN | Ejecutar entrenamiento final (modelo definitivo) | 31h | Q 2,480
74 | EJECUCIÓN | Guardar, versionar y respaldar modelo entrenado | 7h | Q 560
75 | EJECUCIÓN | Documentar proceso de entrenamiento completo | 15h | Q 1,200
77 | EJECUCIÓN | Revisar benchmarks existentes para LLM / HDL | 15h | Q 1,200
78 | EJECUCIÓN | Definir métricas: BLEU, exactitud sintáctica, PASS@k | 7h | Q 560
79 | EJECUCIÓN | Implementar scripts de evaluación automatizada | 23h | Q 1,840
80 | EJECUCIÓN | Ejecutar benchmark — modelo LoRA fine-tuned | 23h | Q 1,840
81 | EJECUCIÓN | Ejecutar benchmark — modelo base (baseline) | 15h | Q 1,200
82 | EJECUCIÓN | Comparar y analizar: LoRA vs baseline | 23h | Q 1,840
83 | EJECUCIÓN | Documentar resultados del benchmark | 15h | Q 1,200
85 | EJECUCIÓN | Compilar y consolidar todas las métricas | 7h | Q 560
86 | EJECUCIÓN | Análisis estadístico descriptivo de resultados | 15h | Q 1,200
87 | EJECUCIÓN | Visualizar resultados (gráficas y tablas) | 15h | Q 1,200
88 | EJECUCIÓN | Comparar con modelos del estado del arte | 23h | Q 1,840
89 | EJECUCIÓN | Identificar fortalezas, limitaciones y trabajo futuro | 15h | Q 1,200
90 | EJECUCIÓN | Redactar análisis e interpretación de resultados | 15h | Q 1,200
92 | EJECUCIÓN | Definir estructura y capítulos del informe | 7h | Q 560
93 | EJECUCIÓN | Redactar cap. 1 — Introducción | 15h | Q 1,200
94 | EJECUCIÓN | Integrar cap. 2 — Marco teórico (ajustar) | 15h | Q 1,200
95 | EJECUCIÓN | Redactar cap. 3 — Metodología | 23h | Q 1,840
96 | EJECUCIÓN | Redactar cap. 4 — Resultados y análisis | 23h | Q 1,840
97 | EJECUCIÓN | Redactar cap. 5 — Conclusiones y recomendaciones | 15h | Q 1,200
98 | EJECUCIÓN | Elaborar referencias bibliográficas (APA / IEEE) | 7h | Q 560
99 | EJECUCIÓN | Revisar formato y estilo según normativo UNIS | 15h | Q 1,200
100 | EJECUCIÓN | Primera revisión con asesor (espera retroalim.) | 23h | Q 1,840
Base de las Estimaciones — Costos
Tarifa mano de obra Q 80/hr: basada en estipendio investigador junior Guatemala (ref. SENACYT 2025, ~Q 12,800/mes ÷ 160h).
Costo de oportunidad: el tesista no recibe salario. | MacBook M1: Q 6,000 precio mercado GT (2025, depreciado 2 años).
Materiales Q 800: cotización Copistería UNIS (Q 150/copia × 3) + posters Q 200 + papelería Q 150.
Precisión: ±10% en paquetes nivel 4. Contingencia calculada como EMV de 25 riesgos (ver Registro de Riesgos).

## Slide 47
47
LÍNEA BASE DE COSTOS
Presupuesto aprobado contra el cual se mide el desempeño de costos | PMBOK 8va
Definición de Línea Base de Costos
BAC (Budget at Completion) = Q 116,640.00 — incluye mano de obra directa (Q 109,840) + equipamiento y materiales (Q 6,800). No incluye reservas de contingencia ni gestión. La línea base se congela tras la aprobación del anteproyecto (Mar 2026).
Período | PV Mensual (Q) | PV Acumulado (Q) | % BAC
Feb 2026 | Q 16,880 | Q 16,880 | 14.5%
Mar 2026 | Q 29,360 | Q 46,240 | 39.6%
Abr 2026 | Q 29,920 | Q 76,160 | 65.3%
May 2026 | Q 13,760 | Q 89,920 | 77.1%
Jun 2026 | Q 15,200 | Q 105,120 | 90.1%
Jul 2026 | Q 18,080 | Q 123,200 | 105.6%
Ago 2026 | Q 12,800 | Q 136,000 | 116.6%
Sep 2026 | Q 10,400 | Q 146,400 | 125.5%
Indicadores de Línea Base
BAC = Q 116,640.00
Presupuesto total (incluye reservas):
Q 116,640 + Q 20,846 + Q 700
= Q 138,186.00
Curva S: perfil de gasto front-loaded
con pico en Mar-Abr 2026 (planif. + inicio ejec.)
Desembolso: el costo de mano de obra es
costo de oportunidad. Solo equipamiento y
materiales requieren desembolso en efectivo:
Q 6,800 (ya erogado el MacBook).

## Slide 48
48
REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Flujo de fondos necesario por período | PMBOK 8va, Costos
Período | Horas | Mano de Obra (Q) | Erogaciones (Q) | Total Período (Q) | Acumulado (Q)
Febrero 2026 | 211h | Q 16,880 | Q 6,000 (MacBook) | Q 22,880 | Q 22,880
Marzo 2026 | 367h | Q 29,360 | Q 0 | Q 29,360 | Q 52,240
Abril 2026 | 374h | Q 29,920 | Q 0 | Q 29,920 | Q 82,160
Mayo 2026 | 172h | Q 13,760 | Q 0 | Q 13,760 | Q 95,920
Junio 2026 | 190h | Q 15,200 | Q 0 | Q 15,200 | Q 111,120
Julio 2026 | 226h | Q 18,080 | Q 0 | Q 18,080 | Q 129,200
Agosto 2026 | 160h | Q 12,800 | Q 0 | Q 12,800 | Q 142,000
Septiembre 2026 | 130h | Q 10,400 | Q 800 (materiales) | Q 11,200 | Q 153,200
Contingencia | — | — | — | Q 20,846 | Q 174,046
Gestión | — | — | — | Q 700 | Q 174,746
Notas sobre Financiamiento
Fuente de fondos: recursos propios del tesista. No hay financiamiento externo (beca, patrocinio, o subvención).
La mano de obra es costo de oportunidad (no erogación). Las erogaciones reales son solo Q 6,800 (MacBook + materiales).
El flujo de fondos es front-loaded: 65% del presupuesto se concentra en Feb-Abr 2026 (fases de inicio, planificación y arranque de ejecución).

## Slide 49
49
ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO
Cómo se obtendrán y administrarán los fondos del proyecto | PMBOK 8va, Costos
Estrategia de Financiamiento
Fuente primaria: Recursos propios del tesista (Pablo Flores)
El proyecto no requiere financiamiento externo ya que:
• El hardware principal (MacBook M1) ya fue adquirido previamente
• El software es 100% open-source y gratuito
• La mano de obra es aportada por el tesista como parte de su formación académica
• Los costos de materiales son menores a Q 1,000
Estructura de costos:
• Costos hundidos (ya incurridos): MacBook M1 Q 6,000
• Costos futuros de materiales: Q 800 (impresión, empastado, posters)
• Costos recurrentes absorbidos: internet Q 250/mes, electricidad ~Q 300 total
• Costo de oportunidad (mano de obra): Q 109,840
Total erogación en efectivo requerida: Q 800 (materiales para fase de cierre)
No se requiere plan de financiamiento con entidades bancarias, inversionistas, o patrocinadores.
Administración de Fondos
Responsable: PM (Pablo Flores)
Mecanismo:
• Cuenta bancaria personal existente (no se requiere cuenta dedicada)
• Pago directo a proveedores (copistería) contra entrega
Control:
• Registro de gastos en Excel vinculado al EVM
• Facturas/recibos escaneados y archivados en Google Drive
Flujo de fondos:
• Feb 2026: Q 0 (MacBook ya pagado previamente)
• Sep 2026: Q 800 (impresión + posters)
• Reservas: no requieren depósito previo (solo se usan si se materializan riesgos)
Cierre financiero:
• Conciliación de gastos reales vs presupuesto en Sep 2026
• Documentación de lecciones aprendidas en gestión financiera
• Informe final de costos para el expediente del proyecto

## Slide 50
DOMINIO DE DESEMPEÑO: RIESGOS
Identificación, análisis cualitativo y cuantitativo, planificación de respuestas, implementación y monitoreo de riesgos del proyecto.

## Slide 51
51
PLAN DE GESTIÓN FINANCIERA
Políticas y procedimientos para gestionar los costos | PMBOK 8va, Costos
Políticas de Estimación y Control
Método: Bottom-up desde EDT nivel 4 (horas × Q 80/hr)
Moneda: Quetzales (GTQ). Tipo de cambio: Q 7.80/USD (referencia)
Precisión: ±10% en paquetes nivel 4; ±15% en costo total
Reestimación: mensual durante fase de ejecución (o ante cambios aprobados)
Control de Costos:
• Monitoreo: EVM mensual (PV, EV, AC, CPI, SPI)
• Umbrales: Verde <5% | Amarillo 5-15% | Rojo >15% → escalar
• Herramienta: Excel vinculado a datos del XML de ProjectLibre
• Responsable: PM (Pablo Flores), con supervisión del asesor
Reservas e Indicadores EVM
Reserva de Contingencia: Q 20,846.00
• Origen: Suma EMV de 25 riesgos identificados
• Uso: Solo para riesgos materializados; requiere aprobación del asesor
Reserva de Gestión: Q 700.00
• Uso: Acciones de mitigación proactivas; autorizado por el PM
Indicadores EVM:
• PV = Costo planificado del trabajo programado
• EV = Costo planificado del trabajo completado
• AC = Costo real incurrido
• CPI = EV/AC (>1 = bajo presupuesto)
• SPI = EV/PV (>1 = adelantado en cronograma)
• EAC = BAC/CPI (estimación al finalizar)

## Slide 52
52
REGISTRO DE RIESGOS — ANÁLISIS POR TAREA
25 riesgos mapeados a tareas del cronograma | Contingencia total: Q 20,846 | PMBOK 8va
Tarea UID | Riesgo | Descripción del Riesgo | Prob. | Impacto | CE (Q) | Respuesta
8 | R-01 | Demora en resolución institucional por procesos administrativos l | 40% | Q 3,120 | Q 1,248 | Escalar con Director; enviar recordatorios formales cad
10 | R-02 | Retraso en asignación de asesor por disponibilidad limitada de do | 35% | Q 2,520 | Q 882 | Contactar múltiples candidatos simultáneamente; escaler
25 | R-03 | Escasez de literatura específica sobre LoRA aplicado a HDL/Verilo | 25% | Q 1,840 | Q 460 | Ampliar búsqueda a papers de PEFT generales y transfer
30 | R-04 | Rechazo del anteproyecto por comité evaluador por alcance excesiv | 20% | Q 5,000 | Q 1,000 | Reducir alcance a una sola estrategia de preprocesamien
37 | R-05 | Arquitectura experimental no viable con hardware M1 8GB (batch=1 | 30% | Q 5,000 | Q 1,500 | Evaluar QLoRA 4-bit con MLX; considerar gradient checkp
38 | R-06 | No encontrar datasets HDL/QA de calidad suficiente para fine-tuni | 30% | Q 3,000 | Q 900 | Generar dataset sintético con GPT-4; usar VerilogEval c
55 | R-07 | Datasets corruptos o enlaces rotos en repositorios públicos | 25% | Q 560 | Q 140 | Verificar checksums; descargar desde múltiples mirrors;
57 | R-08 | Datos de entrenamiento con corrupción no detectada afecta converg | 30% | Q 3,000 | Q 900 | Implementar pipeline de validación automatizada; revisi
63 | R-09 | Incompatibilidad de MLX / HuggingFace con MacBook M1 (errores de | 25% | Q 1,500 | Q 375 | Usar entorno Conda; probar versiones estables documenta
65 | R-10 | Modelo base Qwen3-4B no carga en 8GB RAM (OOM al inicializar) | 40% | Q 4,000 | Q 1,600 | Usar quantización 4-bit GGUF; probar modelos más pequeñ
68 | R-11 | Entrenamiento piloto diverge o produce NaN en pérdida | 35% | Q 2,500 | Q 875 | Reducir learning rate; aumentar warmup steps; revisar n
71 | R-12 | Tiempo de entrenamiento excede estimado por thermal throttling de | 45% | Q 3,000 | Q 1,350 | Entrenar en horarios nocturnos; usar ventilador externo
73 | R-13 | Entrenamiento final interrumpido por falla de hardware (sobrecale | 25% | Q 6,000 | Q 1,500 | Implementar checkpointing cada 100 steps; respaldo en i
73 | R-14 | Resultados del modelo final no superan baseline (fine-tuning sin | 30% | Q 5,000 | Q 1,500 | Ajustar rank LoRA (r=16→64); probar diferentes learning
79 | R-15 | VerilogEval v2 no ejecuta correctamente en entorno ARM/M1 (depend | 30% | Q 2,500 | Q 750 | Compilar dependencias nativas para ARM; usar Rosetta 2;
80 | R-16 | Memoria insuficiente para ejecutar benchmark con modelo fine-tune | 35% | Q 1,840 | Q 644 | Cerrar aplicaciones; reiniciar sistema; evaluar por lot
88 | R-17 | Modelos SOTA publicados usan hardware GPU/A100 no reproducible en | 40% | Q 2,000 | Q 800 | Documentar limitaciones de hardware; comparar normaliza
95 | R-18 | Metodología requiere cambios mayores tras revisión del asesor | 25% | Q 3,000 | Q 750 | Mantener reuniones quincenales; enviar borradores por s
100 | R-19 | Retroalimentación del asesor demora más de 2 semanas | 30% | Q 1,840 | Q 552 | Establecer SLA de respuesta; enviar recordatorios; agen
102 | R-20 | Observaciones extensas del asesor requieren reescritura de capítu | 25% | Q 5,000 | Q 1,250 | Anticipar observaciones revisando tesis previas del ase
107 | R-21 | Asesor cancela reuniones semanales recurrentemente | 20% | Q 1,500 | Q 300 | Agendar con 1 semana de anticipación; confirmar 24h ant
113 | R-22 | Cambios aprobados requieren reprocesamiento de datos o re-entrena | 20% | Q 3,000 | Q 600 | Versionar todo código y datos; mantener checkpoints; es
121 | R-23 | Asesor no aprueba documento final por calidad insuficiente | 15% | Q 3,000 | Q 450 | Revisión previa en múltiples iteraciones; checklist de
126 | R-24 | Defensa oral no exitosa por falta de preparación o jurado exigent | 20% | Q 2,000 | Q 400 | Ensayos con familiares; preparar respuestas a preguntas
130 | R-25 | Error en impresión/empastado con plazo de entrega inminente | 15% | Q 800 | Q 120 | Verificar formato PDF antes de imprimir; reservar 2 día

## Slide 53
53
REPORTE DE RIESGOS
Resumen ejecutivo de la situación de riesgos | PMBOK 8va, Riesgos
Resumen General de Riesgos
Total riesgos identificados: 25
Riesgos con plan de respuesta activo (CE > Q 1,500): 12
Riesgos en monitoreo pasivo (CE < Q 500): 5
Riesgos escalables al Director: 3 (R-01, R-02, R-04)
Costo Esperado Total (EMV): Q 20,846.00
Reserva de contingencia recomendada: Q 20,846.00
Reserva de gestión: Q 700.00
Perfil de riesgo del proyecto: MODERADO
• La mayoría de riesgos son técnicos (15/25 = 60%)
• Los riesgos organizacionales tienen alto impacto pero baja probabilidad
• No hay riesgos catastróficos (impacto > Q 10,000) identificados
Distribución por Categoría
Técnico: 15 riesgos | CE: Q 13,994 (67.1%)
→ Principales: R-10 (OOM), R-05 (hardware), R-13 (falla HW)
Organizacional: 7 riesgos | CE: Q 4,950 (23.7%)
→ Principales: R-20 (reescritura), R-01 (demora inst.)
Calidad: 1 riesgo | CE: Q 900 (4.3%)
→ R-08: Corrupción de datos de entrenamiento
Recursos Humanos: 1 riesgo | CE: Q 882 (4.2%)
→ R-02: Retraso en asignación de asesor
Operativo: 1 riesgo | CE: Q 120 (0.6%)
→ R-25: Error en impresión/empastado
Top 5 Riesgos por Costo Esperado
1. R-10: Modelo OOM en 8GB RAM (CE: Q 1,600) → Mitigar: quantización 4-bit GGUF
2. R-05: Arquitectura no viable en M1 (CE: Q 1,500) → Mitigar: QLoRA 4-bit con MLX
3. R-13: Falla hardware durante entrenamiento (CE: Q 1,500) → Mitigar: checkpointing + backup
4. R-14: Modelo no supera baseline (CE: Q 1,500) → Mitigar: ajuste hiperparámetros, data augmentation
5. R-12: Thermal throttling M1 (CE: Q 1,350) → Mitigar: entrenamiento nocturno + ventilación externa

## Slide 54
54
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
Conocimiento para mejorar desempeño actual y futuro | PMBOK 8va, Riesgos y General
Fase | Lección Aprendida | Causa Raíz | Recomendación para Futuro
Inicio | Validar calendario antes de planificar | Crash ProjectLibre por <Exceptions> sin <RecurrenceType> | Probar XML en ProjectLibre antes de entregar; verificar compatibilidad
Planificación | Anticipar asignación de asesor | Demora en asignación afectó revisiones tempranas | Contactar candidatos desde la inscripción; tener opciones de respaldo
Ejecución | Validar hardware antes de diseñar arquitectura | 8GB RAM obligó quantización agresiva (4-bit) | Hacer PoC de memoria antes de diseñar pipeline; probar modelo pequeño primero
Ejecución | Versionar datos y checkpoints desde inicio | Corrupción de datos requirió reprocesar 31h | Usar DVC/Git LFS; checkpointing automático cada 100 steps
M&C | Documentar minutas de todas las reuniones | Observaciones verbales del asesor se olvidaron | Enviar minuta en 24h post-reunión; confirmar entendimiento por email
Cierre | Reservar margen para correcciones del jurado | Espera por nota y correcciones puede extenderse | Solicitar defensa con 2 semanas de anticipación; tener semana buffer

## Slide 55
55
DIAGRAMAS DE RED DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Secuencia lógica de actividades y dependencias | PMBOK 8va, Cronograma
Método de Diagramación
Método: Diagrama de Precedencia (PDM) con relaciones Finish-to-Start (FS) implementado en ProjectLibre 1.9.8.
La mayoría de las dependencias son obligatorias (duras): no se puede entrenar sin preprocesar datos; no se puede defender sin redactar el informe.
Los períodos de espera institucionales son parte de la ruta crítica porque son dependencias obligatorias externas.
Ruta Crítica del Proyecto (secuencia de dependencias FS desde el archivo XML)
INICIO DEL PROYECTO → Inscripción del Tema → Asignación de Asesor → Plan del Proyecto → FIN INICIO
↓
INICIO PLANIFICACIÓN → Anteproyecto → Diseño Metodológico → FIN PLANIFICACIÓN
↓
INICIO EJECUCIÓN → [Marco Teórico ∥ Preprocesamiento Datos] → Entrenamiento LoRA → Evaluación → Análisis → Informe → FIN EJECUCIÓN
↓
INICIO CIERRE → Correcciones Finales → Defensa Pública → Entrega y Cierre → FIN DEL PROYECTO
En paralelo durante todo el proyecto: MONITOREO Y CONTROL (seguimiento semanal + control de cambios bajo demanda)
Dependencias clave del XML: UID 4→5→6→7→8→9 (Inscripción secuencial) | UID 25→26→...→33 (Anteproyecto)
UID 44∥46∥47 (Marco teórico paralelo) | UID 63→68→71→73 (Entrenamiento iterativo) | UID 100→101→102→103 (Revisiones)

## Slide 56
GRACIAS
Plan de Dirección del Proyecto — LoRA-HDL-QA
56 diapositivas | PMBOK 8va Edición | 7 Dominios de Desempeño
Pablo Rodolfo Alexander Flores Mollinedo
Universidad del Istmo de Guatemala — FING | Abril 2026